# Obsah

Obsah	3

Príhovor starostky	6

1. Úvod	7

1.1. Legislatívne východiská	8

1.2. Zoznam koncepčných dokumentov	8

1.3. Poslanie dokumentu	9

1.4. Inštitucionálne a procesné parametre participácie stakeholderov	9

1.5. Ex post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR	10

2. Analytická časť	13

2. A. analýza vonkajšieho prostredia	13

2.1. Základné údaje o území	13

2.2. Rozvojové osi	13

2	B. Analýza vnútorného prostredia	14

2.3. Charakteristika a vymedzenie územia	14

2.4. História územia	15

2.5. Socio – ekonomická analýza	16

2.6. Ekonomika	25

2.7. Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra	28

2.8. Bytový fond	29

2.9. Sociálne zariadenia a zdravotná starostlivosť	29

2.10. Vzdelávanie	30

2.11. Služby	30

2.12. Šport a voľnočasové aktivity	31

2.13. Kultúra	31

2.14. Spolky a združenia	33

2.15. Partnerstvá a spolupráce	35

2.16. Územno – technická analýza	35

2.17. Prírodno – environmentálna analýza	39

2.18. SWOT analýza	48

2.19. STEEP analýza	50

3. Strategická časť	54

3.1. Návrh stratégie rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo	54

4. Programová časť	56

5. Realizačná časť	85

5.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie	85

5.2. Model implementácie	89

5.3. Monitorovanie a hodnotenie	90

5.4. Akčný plán PHRSR	92

5.5. Zabezpečenie realizácie	94

6. Finančný plán	96

6.1. Indikatívny finančný plán PHRSR	96

6.2. Finančná časť	99

6. Záver	101

Prílohy	104

| Názov: | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2021 – 2027 |
| --- | --- |
| Územné vymedzenie: | mestská časť |
| Územný plán mestskej časti schválený: | áno (31. 5. 2007) |
| Dátum schválenia PHRSR: | 27.01.2022, uznesením 4/2022 |
| Verzia: | 1.0 |
| Publikovaný verejne: |  |
| Vypracoval: |  |

# Príhovor starostky

Vážení obyvatelia a návštevníci mestskej časti Bratislava – Čunovo, dovoľujeme si Vám predstaviť Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2021 - 2027. PHRSR spoločne s územno-plánovacou dokumentáciou predstavujú najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni jednotlivých samospráv.

Prostredníctvom PHRSR je možné strategicky, plánovite a systémovo smerovať rozvoj mestskej časti. Povinnosť spracovať Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky. Úlohou mestskej časti je zahrnúť do PHRSR všetky aktivity, ktorých realizácia je nevyhnutná z hľadiska dosiahnutia ďalšieho rozvoja. Navrhnuté aktivity musia byť v súlade so strategickým plánovaním  podpory regionálneho rozvoja mestskej časti a v zmysle požiadaviek na čerpanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie.

Tento dokument je základným strednodobým dokumentom plánovania a podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Bol spracovaný v súlade so strategickými a programovými dokumentmi, ktoré boli prijaté na vyššej regionálnej a národnej úrovni.

PHRSR sa opera o podrobnú analýzu lokálnych podmienok, na základe ktorých boli stanovené jednotlivé priority, opatrenia a aktivity, ktorých schválením sa mestská časť zaväzuje k ich plneniu. Z tohto dôvodu bola vypracovaniu PHRSR venovaná patričná pozornosť zo strany viacerých interných i externých spolupracovníkov, poslancov miestneho zastupiteľstva, zamestnancov miestneho úradu, pričom na určovaní budúceho smerovania stratégie rozvoja mestskej časti sa aktívne podieľali aj jej obyvatelia.

Ako najvyššia predstaviteľka mestskej časti Bratislava – Čunovo sa zaväzujem, že budem dozerať na to, aby smerovanie  rozvoja mestskej časti prebiehalo v súlade s týmto strategickým dokumentom a  prispievalo tak k naplneniu stanovenej vízie, vďaka čomu budú naplnené očakávania všetkých obyvateľov. Som presvedčená, že spoluprácou všetkých stakeholderov sa z PHRSR stane dynamický dokument, ktorý bude reflektovať podnety a požiadavky modernej spoločnosti.

Rada by som vyjadrila vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tvorbe PHRSR mestskej časti Bratislava – Čunovo, čím prispeli k formovaniu budúceho rozvoja mestskej časti.

Starostka MČ  Bratislava – Čunovo

Gabriela Ferenčáková

## Úvod

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2021 - 2027 je strednodobý strategický dokument. Cieľom dokumentu je rozvoj mestskej časti (MČ) v súlade s jej špecifikami a požiadavkami modernej spoločnosti. Dokument definuje prioritné oblasti a kľúčové ciele rozvoja územia. PHRSR mestskej časti Bratislava - Čunovo môže významne prispieť k zvýšeniu prosperity územia. Prijatím tohto dokumentu mestská časť smeruje k snahe o plánovaný rozvoj územia, ktorý súčasným aj budúcim generáciám umožní uspokojovať ich sociálne, ekonomické a iné potreby a zároveň zachová kvalitné životné prostredie. Dokument prezentuje spoločnú víziu rozvoja mestskej časti založenú na výsledkoch strategického plánovania. Navrhované aktivity vychádzajú z miestnych podmienok a potrieb a smerujú k zlepšeniu kvality života v území.

PHRSR pozostáva z 5 tematických okruhov z analytickej časti (1), strategickej časti (2), realizačnej časti (3), programovej časti (4) a  z finančného plánu (5). Postupnosť a opis jednotlivých okruhov je znázornený v nasledujúcej schéme:

Schéma 1 Okruhy PHRSR, zdroj: vlastné spracovanie

### Legislatívne východiská

PHRSR je spracovaný v súlade so Zákonom NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien a doplnkov. Tieto dokumenty určujú práva a povinnosti miest a obcí zabezpečovať rozvoj územia. (Zákon NR SR 539/2008).

Spracovanie programu rozvoja podlieha platnej nadradenej strategickej dokumentácii na úrovni SR (Stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, koncepcia územného rozvoja Slovenska), na úrovni vyššieho územného celku - Bratislavský samosprávny kraj (Koncepcia územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja a Program Sociálneho a hospodárskeho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja), na úrovni mestskej časti (územné plány zón mestskej časti Bratislava - Čunovo, Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo).

Súčasťou spracovania PHRSR je zabezpečenie úkonu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tento proces podlieha zákonu NR SR č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle neskorších zmien a doplnkov. Na základe tohto zákona PHRSR, ako strategický rozvojový dokument, podlieha strategickému environmentálnemu hodnoteniu (Proces SEA). (Zákon NR SR 24/ 2006)

### Zoznam koncepčných dokumentov

PHRSR sa spracúva v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v nasledujúcich miestnych, regionálnych a národných strategických dokumentoch:

Na lokálnej úrovni:

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo (2015 - 2020)

- Urbanistické štúdie zhodnotenia priestorového potenciálu MČ Čunovo

- Územný plán jednotlivých zón MČ Čunovo

- Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (2007) v znení neskorších zmien a doplnkov

Na regionálnej úrovni:

- Územný plán BSK (2013) V znení neskorších zmien a doplnkov

- Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja - RIÚSBK (2014  –

2020)

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho

kraja (2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030)

Na národnej úrovni:

- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Na nadnárodnej úrovni:

- Stratégia Európa 2020

### Poslanie dokumentu

PHRSR tvorí základ pre usmerňovanie aktivít miestnych samospráv. Hlavným poslaním dokumentu je na základe analýz vytvoriť komplexné zhodnotenie územia, zadefinovať smer rozvoja územia prostredníctvom vízie a vymedziť prioritné oblasti, opatrenia a konkrétne aktivity, ktoré smerujú k naplneniu vízie.

Tvorba tohto strategického dokumentu  umožňuje stakeholderom v území aktívne sa zapájať do diania prostredníctvom účasti vo všetkých fázach procesu.

### Inštitucionálne a procesné parametre participácie stakeholderov

Kľúčovým nástrojom implementácie strategickej vízie rozvoja MČ Čunovo s cieľom zvýšiť úroveň kvality života je aktívna spolupráca MČ s odbornou a širokou laickou verejnosťou. Stakeholderi budú aktívne informovaní a zapájaní do procesu tvorby PHRSR. Budú môcť vyjadrovať svoje pripomienky a požiadavky, ktoré budú zohľadnené a v čo najväčšej možnej miere zapracované do tvorby PHRSR. Nasledujúca schéma kategorizuje skupiny stakeholderov a približuje spôsob participácie.

Schéma 2 Skupiny stakeholderov pri tvorbe PHRSR

Stakeholderi budú prostredníctvom dotazníkov, informačných stretnutí a informácii zverejnených na výveske a webovej stránke MČ zapojení do aktuálneho diania.

### Ex post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Čunovo  vypracovaný v roku 2015 predstavuje strategický rozvojový dokument, ktorý bol spracovaný za účelom čo najpresnejšie stanoviť priority a ciele budúceho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo. Dokument zadefinoval niekoľko priorít, opatrení a aktivít, ktoré spoločne vytvárali strategickú víziu rozvoja MČ.

Aktivita 1.1.1 – Vybudovanie nových parkovacích miest pozdĺž miestnych komunikácií

Aktivita 1.2.1 – Zaradenie Schengenskej ulice do siete miestnych komunikácií

Aktivita 1.3.1 – Nákup a inštalácia nového dopravného značenia

Aktivita 1.4.1 – Rekonštrukcia komunikácií vrátane chodníkov pre peších

Aktivita 1.5.1 – Rekonštrukcia kaštieľa, vytvorenie ekocentra

Aktivita 1.5.2 – Rekonštrukcia sýpky a zabezpečenie jej využitia na spoločensko –kultúrne podujatia

Aktivita 1.5.3 – Vybudovanie prístavby sýpky ako obslužného objektu pre kaštieľ aj pre sýpku

Aktivita 1.6.1 – Zvýšenie technického vybavenia miestneho úradu v oblasti IKT, zvýšenie počtu a kvality on-line služieb

Aktivita 1.7.1 – Zabezpečenie pokrytia celej mestskej časti bezdrôtovým rozhlasom, ako aj SMS rozhlasom

Aktivita 1.8.1 – Aktualizácia obsahu webovej stránky mestskej časti, vytvorenie stránky s primeranými technickými parametrami

Aktivita 2.1.1 – Zmena funkcií v objektoch bývalého zdrav. strediska OKAL a objektu knižnice

Aktivita 2.1.2 – Rekonštrukcia pôvodného objektu knižnice, aby tento mohol spĺňať funkciu zdravotného strediska

Aktivita 2.1.3 – Zamestnanie potrebného zdravotníckeho personálu

Aktivita 2.2.1 – Výstavba budovy nového zdravotného strediska, jeho technologické a personálne zabezpečenie

Aktivita 2.3.1 – Výstavba objektu denného stacionára (DSS) a zamestnanie potrebného personálu

Aktivita 2.4.1 – Výstavba objektu materskej a základnej školy v lokalite Konopiská a zamestnanie potrebného personálu

Aktivita 2.5.1 – Realizácia rekonštrukcie druhej umyvárne v materskej škole

Aktivita 2.6.1 – Vybudovanie nadstavby na budove požiarnej zbrojnice ako priestoru pre voľnočasové aktivity mládeže

Aktivita 2.7.1 – Revitalizácia verejného priestranstva pred kostolom

Aktivita 2.7.2 – Inštalácia outdoorových fitnes prvkov pre dospelých

Aktivita 3.1.1 – Dobudovanie chýbajúcej časti kanalizácie

Aktivita 3.3.1 – Nákup potrebných technológií (odštiepkovač a zberné vozidlo)

Aktivita 3.4.1 – Vysporiadanie pozemkov potrebných pre nový zberný dvor a jeho sprevádzkovanie

Ex post hodnotenie:

| P.č. | Úrad | Výška dotácie | Názov projektu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BSK | 40.000,00 € | Rekonštrukcia chodníka a komunikácie ul. Na hrádzi | Schválené 2015 |
| 2. | BSK | 624,00 € | „50 centov“ – komunitné záhrady | Schválené 2015 |
| 3. | Environmentálny fond | 69.936,00 € | Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom | Neschválené 2016 |
| 4. | BSK | 20.000 € | Obnova obcí | 2016 |
| 5. | BSK | 6.750,00 € | Príprava a výroba CD nosiča DFS Čunovský kŕdeľ | Schválené 2016 2.500 € Dotácia vrátená, prostriedky nepoužité |
| 6. | BSK | Žiadané 20.000 € | Rekonštrukcia NKP 694/2- strecha sýpky v Čunove | 2017 schválené 8.000 € |
| 7. | BSK | Žiadané 20.000 € | Rekonštrukcia a oprava komunikácie ul. Na hrádzi | 2017 |
| 8. | BSK individuálna dotácia | Žiadané 20.000 € | Rekonštrukcia a oprava komunikácie ul. Na hrádzi-2. etapa | 2017 |
| 9. | BSK | Žiadané 5.000 € | Zabezpečenie havarijného stavu strechy NKP sýpky | 2017 3.000 schválené |
| 10. | Ministerstvo kultúry- obnov si svoj dom | Žiadané 70.000 € | Rekonštrukcia NKP 694/2- strecha sýpky v Čunove | 2017 schválené 28.000 € |
| 11. | Ministerstvo vnútra | Žiadané 23.752,00 | Sklad MTZ vybavenia pre DHZ obce Bratislava-Čunovo | 2017 neschválené |
| 12. | Ministerstvo vnútra | Žiadané 26.209,40 € | Sklad MTZ vybavenia pre DHZ obce Bratislava-Čunovo | 2018 schválené: 26.209,40 € |
| 13. | Nadácia VÚB Komunitné granty | Žiadané 5.000,00 € | Pergola nad detským ihriskom „Modrá lagúna“ | 2018 Neschválené |
| 14. | BSK | Žiadané 8.850 € | Revitalizácia studní v centrálnej zóne | Schválené 2019 3.000,00 € |
| 15. | BSK | Žiadané 3.500 € | Nákup pomôcok pre detských dobrovoľných hasičov | Schválené 2019 3.500,00 € |
| 16. | BSK | Žiadané 3.074 € | Nové hracie prvky na detské ihrisko | Schválené 2019 3.074,00 € |
| 17. | BSK | Žiadané 5.000 € | Revitalizácia studne v centrálnej zóne | 2020 |
| 18. | Ministerstvo pôdohospodárstva | NFP Žiadané 457.745,66 € | Výstavba MŠ Bratislava-Čunovo | Schválené |

Tabuľka 1 Zoznam realizovaných projektov, zdroj: MČ Bratislava - Čunovo

Okrem uvedených projektov mestská časť každoročne realizuje niekoľko menších investičných aktivít, hlavne opravy na odstránenie havarijného technického stavu verejnoprospešných stavieb a iného majetku MČ.

# 2. Analytická časť

## A. analýza vonkajšieho prostredia

### Základné údaje o území

Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska patrí mestská časť Bratislava – Čunovo na úrovni NUTS 4 do okresu Bratislava V spolu s mestskými časťami Petržalka, Jarovce a Rusovce a na úrovni NUTS 3 do Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je samostatnou jednotkou aj na úrovni NUTS 2.

Mestská časť je situovaná v Poddunajskej rovine, na pravom agradačnom vale Dunaja. Územím prechádza rozvojová os I. stupňa (Považská rozvojová os) a rozvojová os II. Stupňa (Žitnoostrovnodunajská rozvojová os). (KURS, 2011)

Čunovo je najjužnejšou mestskou časťou Bratislavy, Hraničí s Maďarskou obcou Rajka a Rakúskou obcou Deutsch Jahrndorf. Severnú časť katastrálneho územia lemuje rieka Dunaj. V severozápadnej časti mestská časť Čunovo susedí s mestskou časťou Rusovce. Celková rozloha katastrálneho územia je 18,62 km².

Mestská časť je vzdialená od centra hlavného mesta približne 24 km. Dopravné napojenie zabezpečuje cesta I. triedy č. I./2, ktorá je trasovaná z Čunova cez Rusovce, Jarovce, Petržalku až do centra mesta Bratislava. Územím prechádza diaľnica D2. Trasa diaľnice je taktiež súčasťou ciest európskeho významu pod označením  E65. Katastrálnym územím mestskej časti Čunovo prechádza železničná trať č. 132  - Bratislava hl. stanica – Rusovce – Hegyeshalom, avšak bez zastávky v Čunove.

### Rozvojové osi

Riešeným územím prechádzajú rozvojové osi:

- Rozvojová os I. stupňa – Považská rozvojová os ( Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina)

- Rozvojová os II. Stupňa – Žitnoostrovnodunajská rozvojová os (Bratislava – Dunajská streda)

Mapa 1 Rozvojové osi (KURS, 2011)

### B. Analýza vnútorného prostredia

### Charakteristika a vymedzenie územia

Mestská časť Bratislava – Čunovo je najjužnejšou mestskou časťou Bratislavy. Nachádza sa v jej juhovýchodnej časti a susedí s Maďarskom (obec Rajka) a Rakúskom (obec Deutsch Jahrndorf). Severnú hranicu mestskej časti Čunovo vymedzuje rieka Dunaj. V severozápadnej časti susedí s mestskou časťou Rusovce.

Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska a členenia na regióny NUTS patrí mestská časť Bratislava – Čunovo na úrovni NUTS 4 do okresu Bratislava V spolu s mestskými časťami Petržalka, Jarovce a Rusovce a na úrovni NUTS 3 do Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je samostatnou jednotkou aj na úrovni NUTS 2.

Stred mestskej časti leží v nadmorskej výške 130 m n. m. a jej rozloha je 18,6 km2. V súčasnosti má mestská časť 1 532 obyvateľov (stav k 31. 12. 2019).  (ŠÚSR, 2021)

Mapa 2 Vymedzenie riešeného územia (Mapy, 2020)

### História územia

Mestská časť Bratislava – Čunovo sa v minulosti rozvíjala ako samostatná obec. Podľa archeologických nálezov bolo jej územie obývané už v dobe rímskej (1. stor. po Kr.). Počas výstavby železnice objavil tiež Dr. Ágost Sotér v r. 1851 v Čunove najväčšie pohrebisko Avarov v Európe, ktorí prichádzali na toto územie v 2. polovici 6. storočia.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1232, z obdobia vlády Ondreja II. V rámci Uhorska patrilo Čunovo do roku 1848 pod Mošonskú stolicu a neskôr pod Mošonskú župu. Názov obce sa odvíja od mena jej majiteľa zo 14. storočia – Gašpara de Chun z rodu Horwáthovcov (pôvodný názov obce bol Chunn, po nemecky Sarndorf, po maďarsky Csún). V 16. storočí utekali na juhozápadné Slovensko pred Turkami najmä Maďari a tiež sem prišlo niekoľko tisíc Chorvátov. Chorvátska menšina má v Čunove svoje zastúpenie dodnes. Po 1. svetovej vojne sa stalo Čunovo súčasťou Maďarska a názov obce v tom období bol Dunacsun. V roku 1947, v zmysle mierovej zmluvy s Maďarskom z 10. februára 1947, bolo Čunovo spolu s Jarovcami a Rusovcami pripojené k územiu Československej republiky ako súčasť pravobrežného predmostia Bratislavy. Čunovo sa stalo mestskou časťou Bratislavy v roku 1972.

### Socio – ekonomická analýza

#### Rozvojový potenciál a ľudské zdroje

Kľúčovým rozvojovým potenciálom mestskej časti Bratislava - Čunovo je predovšetkým výhodná poloha. Riešené územie sa nachádza približne 24 km južne od centra Bratislavy, hraničí s Rakúskom a Maďarskom. Čunovo svojou polohou vytvára atraktívne podmienky pre rozvoj bývania, čoho dôkazom je rastúci počet obyvateľov.

#### VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 1014 | 1063 | 1126 | 1248 | 1332 | 1402 | 1447 | 1501 | 1532 | 1557 |
| Z toho muži | 508 | 530 | 561 | 617 | 665 | 698 | 728 | 759 | 776 | 784 |
| Z toho ženy | 506 | 533 | 565 | 631 | 667 | 704 | 719 | 742 | 756 | 773 |

V nadväznosti na stúpajúci charakter vývoja počtu obyvateľov a atraktívnu polohu územia sa do budúcnosti predpokladá nárast počtu obyvateľov. Tento trend je bližšie charakterizovaný v nasledujúcich demografických ukazovateľoch.  Tabuľka nižšie referuje stúpajúcu tendenciu vývoja počtu obyvateľov mestskej časti v horizonte 10 rokov.

Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov MČ Čunovo (ŠÚSR, 2021)

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov a pohlavná štruktúra (ŠÚSR, 2021)

#### Prirodzený prírastok/ úbytok obyvateľstva

Prirodzený pohyb obyvateľstva je charakterizovaný ako rozdiel medzi živonarodenými a zomretými. Počet živonarodených za posledné roky prevažne prevyšuje počet zomretých, v dôsledku čoho dochádza k prirodzenému prírastku obyvateľstva. Pôrodnosť úzko súvisí s atraktivitou územia pre mladé rodiny, preto je potrebné zabezpečiť rozvoj  a revitalizáciu verejných priestranstiev, detských ihrísk a  rozšíriť kapacity vzdelávacích zariadení.

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Živonarodení | 10 | 16 | 8 | 14 | 20 | 23 | 25 | 15 | 17 | 18 |
| Zomretí | 4 | 7 | 12 | 9 | 8 | 12 | 14 | 19 | 15 | 9 |
| Prirodzený prírastok/ úbytok | 6 | 9 | -4 | 5 | 12 | 11 | 11 | -4 | 2 | 9 |

Tabuľka 3 Prirodzený pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)

Graf 2 Prirodzený pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)

#### Migračný pohyb obyvateľstva

Migračné saldo predstavuje rozdiel medzi prisťahovanými a odsťahovanými. Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že v Čunove prevláda počet prisťahovaných nad počtom odsťahovaných. V dôsledku atraktivity územia a priaznivých podmienok pre výstavbu sa rozširuje obytná zástavba, najmä rodinných domov, s čím súvisí výrazný nárast počtu prisťahovaných. Počet odsťahovaných je následkom migrácie za prácou. Úlohou samosprávy je využiť tento rozvojový potenciál Čunova zabezpečením a rozvojom vhodnej občianskej a technickej vybavenosti, ako aj podporou rozvoja služieb pre obyvateľov.

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prisťahovaní | 26 | 52 | 70 | 124 | 87 | 77 | 53 | 75 | 60 | 33 |
| Vysťahovaní | 12 | 12 | 3 | 7 | 15 | 18 | 19 | 17 | 31 | 17 |
| Migračné saldo | 14 | 40 | 67 | 117 | 72 | 59 | 34 | 58 | 29 | 16 |

Tabuľka 4 Migračný pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)

Graf 3 Migračný pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)

#### Celkový prírastok/ úbytok obyvateľstva

Z predchádzajúcich demografických analýz vyplýva, že prírastok obyvateľstva je najvýraznejšie ovplyvnený pozitívnym migračným saldom. Taktiež sa odráža od počtu živonarodených, ktorý prevyšuje nad počtom zomretých.

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový prírastok | 20 | 49 | 63 | 122 | 84 | 70 | 45 | 54 | 31 | 25 |

Tabuľka 5 Celkový pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)

Graf 4 Celkový pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)

#### Prognóza vývoja počtu obyvateľov

Na základe prognózy vývoja počtu obyvateľov Slovenskej republiky do roku 2035 sa predpokladá v NUTS IV Bratislava V. nárast počtu obyvateľov o 0,52%. (INFOSTAT, 2013) Predpokladanú prognózu potvrdzuje aj stúpajúci vývoj počtu obyvateľov MČ Čunovo za sledované obdobie 2011 – 2020.

Graf 5 Vývoj počtu obyvateľov (ŠÚSR, 2021)

#### Veková štruktúra obyvateľstva a index populačnej dynamiky

Veková štruktúra výrazne ovplyvňuje rozvoj územia. Graf nižšie prezentuje zastúpenie vekovej štruktúry obyvateľstva – predproduktívna zložka (0 – 14 r.). Produktívna zložka (15 – 64 r.) a poproduktívna zložka (65 + r.). V Čunove prevláda zložka obyvateľstva v produktívnom veku.

Graf 6 Veková štruktúra obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)

Vekovú štruktúru obyvateľstva je možné vyjadriť cez index populačnej dynamiky (index starnutia), ktorý predstavuje pomer poproduktívnej a predproduktívnej zložky obyvateľstva. Index populačnej dynamiky vyjadruje, koľko obyvateľov v poproduktívnom veku pripadá na 100 obyvateľov predproduktívneho veku. Na základe hodnoty indexu sa veková štruktúra MČ Čunovo charakterizuje ako progresívna, pretože predproduktívna zložka prevláda nad poproduktívnou zložkou obyvateľstva. Zároveň Má Čunovo vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo naznačuje vysokú kvalitu ľudských zdrojov.

Graf 7 Index starnutia, (ŠÚSR 2021)

#### VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva diferencuje populáciu na základe úrovne dosiahnutého vzdelania. Vzdelané obyvateľstvo je kľúčovým prvkom ekonomického rozvoja územia. Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry v Čunove prevládajú obyvatelia s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou s podielom 37,27 %, obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním predstavujú 20,66 % . 13,22 % obyvateľstva má dosiahnutú úroveň základného vzdelania a bez školského vzdelania žije v Čunove 15,52 % obyvateľov . Nevzdelaní majú problém s uplatnením sa na trhu práce, s čím súvisí miera nezamestnanosti. (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

Rozsiahlo sú zastúpené skupiny s vysokoškolským vzdelaním, aj skupiny bez vzdelania. Poukazuje to na istú polarizáciu v území, ktorá môže viesť k oslabeniu sociálnej kohézie, čo znamená, že hrozí rozdelenie spoločnosti na dva svety.

Graf 8 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

#### NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

V grafe nižšie je uvedené národnostné zloženie obyvateľov Čunova. Najpočetnejšia skupina - 77,03 % obyvateľstva sa hlási k slovenskej národnosti. V nadväznosti na historické súvislosti sú druhou najpočetnejšou skupinou obyvatelia chorvátskej národnosti, predstavujú 12,28 % z celkového počtu obyvateľov. Časť z nich stále používa chorvátčinu a uchováva si národný folklór. Obyvatelia Maďarskej národnosti predstavujú 6,53 % a skupina obyvateľov Českej národnosti tvorí 1,29 %.  1,58 % obyvateľov je nezistenej národnosti. Ostatné národnosti dosahovali menší podiel ako 1 %.

Graf 9 Národnostné zloženie obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

#### Religiózna štruktúra obyvateľstva

Najzastúpenejšiu skupinu v rámci religióznej štruktúry obyvateľstva predstavuje Rímskokatolícka cirkev. Hlási sa k nej až 77, 52 % obyvateľstva. V Čunove sa nachádza Katolícky kostol sv. Michala Archanjela. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia bez vyznania, predstavujú 14,85 % z celkového počtu obyvateľov. Tretiu skupinu - v zastúpení 3,47 % tvorí obyvateľstvo, u ktorého náboženské vierovyznanie nebolo zistené.

Graf 10 Religiózna štruktúra obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

Nakoľko posledné sčítanie obyvateľov prebehlo v roku 2011, v grafoch a tabuľkách národnostnej, vzdelanostnej a religióznej štruktúry uvádzame údaje z posledného sčítania. Údaje budú aktualizované po nasledujúcom sčítaní obyvateľov v roku 2021.

#### Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity

Na základe SODB z roku 2011 mala MČ Bratislava – Čunovo v tomto roku 51,68 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO), pričom podiel pracujúcich v rámci EAO dosahoval 83,33 %. Podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľov Čunova bol 43,07 % a nezamestnaných 4,95 %. Vysoký podiel na celkovom počte obyvateľov mali dôchodcovia (20,50 %) a závislé osoby (21,78 %), medzi ktoré patria deti do 16 rokov, študenti stredných a vysokých škôl.

Obyvatelia nachádzajú svoje pracovné uplatnenie buď v samotnej mestskej časti Čunovo, väčšina z nich však dochádza za prácou do ostatných mestských častí Bratislavy.

| Osoby ekonomicky aktívne (EAO) |  | Počet | Podiel z EAO v % |
| --- | --- | --- | --- |
| z toho: | Pracujúci | 435 | 83,33 |
|  | Osoby na materskej dovolenke | 7 | 1,34 |
|  | Nezamestnaní | 50 | 9,58 |
|  | Pracujúci dôchodcovia | 27 | 5,17 |
|  | Vypomáhajúci v rodinnom podniku | 3 | 0,57 |
| Osoby ekonomicky neaktívne (ENO) |  | Počet | Podiel z ENO v % |
| z toho: | Nepracujúci dôchodcovia | 207 | 44,23 |
|  | Ostatní nezávislí | 41 | 8,76 |
|  | Závislé osoby | 220 | 47,01 |
| Iná a nezistená ekonomická aktivita |  | 20 | - |
| Spolu |  | 1010 | - |

Tabuľka 6 Ekonomická aktivita obyvateľstva v mestskej časti Bratislava – Čunovo za rok 2011 (ŠÚSR,2011)

#### Nezamestnanosť

MČ Čunovo spadá pod NUTS IV Bratislava V, kde ku dňu 31.8.2020 bola zaznamenaná miera evidovanej nezamestnanosti 3,64 %. Bratislava V sa radí k NUTS IV s najnižšou mierou nezamestnanosti. Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie predstavuje 2792 obyvateľov NUTS IV Bratislava V. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo nachádza pracovné príležitosti prevažne v Bratislave, a v širšom okolí.  Miera priemernej evidovanej nezamestnanosti v rámci Slovenska predstavuje k tomuto dátumu 7,60%. (ÚPSVR, 2020).

Mapa 3 Miera evidovanej nezamestnanosti v rámci okresov SR ku dňu 31.8.2020  (ÚPSVR, 2020)

### Ekonomika

#### Ekonomické subjekty

Podnikateľské subjekty v Čunove sa prioritne sústreďujú na pohostinskú a obchodnú činnosť. Nachádzajú sa tu aj firmy so zameraním na poľnohospodársku výrobu, športové činnosti, poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky či účtovnícke a audítorské činnosti. Register jednotlivých podnikateľských subjektov Čunova je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov podniku | Zameranie |
| --- | --- |
| Lahôdky Dobrôtky, spol. s r.o. | Pohostinská činnosť a obchodná činnosť |
| RAFTOvanie, s.r.o. | Športové činnosti – raftovanie |
| TJ Čunovo – združenie | Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti |
| DATA CENTER, s.r.o. | Obchodná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky |
| ARIEL International, s.r.o. | Obchodná činnosť a sprostredkovateľská činnosť |
| ACTION LAND, s.r.o. | Pohostinská činnosť |
| SYQUEST, spol. s r.o. | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| TECHCELL, spol. s r.o. | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| 2x15=18, s.r.o. | Výroba odevov |
| KOLLY, s.r.o. | Výsadba a údržba verejnej zelene, pílenie a približovanie dreva, obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| HELWA, s.r.o. | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov |
| SYLVIA PRODUCTION s.r.o. | Sprostredkovateľská, reklamná, vydavateľská a informačná činnosť v oblasti umenia a kultúry |
| ENEREX Slovakia, s.r.o. | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| GASTRO-CHLAD s.r.o. | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti projektovania elektrických, chladiarenských a gastronomických zariadení |
| ABILITA s.r.o. | Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo |
| AFZ plus, s. r. o. | Súkromné bezpečnostné služby |

Tabuľka 7 Zoznam právnických subjektov v MČ Bratislava -  Čunovo

| Názov | Zameranie |
| --- | --- |
| Viliam Házy | Ochranná deratizácia dezinfekcia a dezinsekcia |
| Marián Gieci | Pohostinská činnosť |
| Štefan Szilágyi | Masérske služby |
| Roman Rabb - Trans Rabb | Obchodná činnosť, špeditérstvo a colná deklarácia |
| Stanislav Teško - STANLEY | Stolárstvo |
| Mária Kuniková | Pohostinská činnosť |
| Michal Maasz | Maloobchod a veľkoobchod motorových vozidiel, opravárenská činnosť. |
| Ing. Emanuel Murín - M a M | Stavebná, obchodná, sprostredkovateľská činnosť |
| Mgr. Silvia Martincová - Vital – Haus | Masérske služby, prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii |
| Ing. Dušan Dorotka – SPECTRA | Výroba, montáž a opravy elektronických zariadení, zdravotníckej techniky a jej príslušenstva, obchodná činnosť |
| Jana Dibúzová | Kaderníctvo, obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| Patrik Murín - Reštaurácia Richtársky dvor | Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov |
| Marián Krist - Zelené potraviny - Môj obchod | Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo |
| Róbert Kusenda - RK potraviny | Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov |
| Ing. Eleonóra Faltusová - ELOYS consulting | Obchodné, organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva |
| Jozef Hutník | Murárske, maliarske a obkladačské práce |
| Ján Lečko | Prevádzkovanie píly, obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| Ing. Peter Ševčík – BORA | Počítačová grafika, počítačové spracovanie videa a zvuku, poskytovanie software, obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| Rastislav Sukaný – RAFTO | Prenájom raftových člnov a raftovej výstroje, obchodná činnosť |
| Štefan Kollár – KOLLY | Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva, destilátov |
| Róbert Werdenich | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| Pavol Ševčík - P.A.L.O. | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| Mikuláš Dibúz – MEDIUS | Prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel, nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t , obchodná činnosť |
| Vladimír Maschkan | Montáž a demontáž prefabrikovaných uhlových profilov a spevnených regálov jednoduchými skrutkovými spojmi v rozsahu voľnej živnosti, kompletizácia a montáž technologických celkov z vopred vyhotovených dielov |
| Jaroslava Labašová | Vedenie účtovníctva |
| Ing. arch. Emanuel Murín | Poradenská činnosť v stavebníctve, Spracovanie grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky |
| Michal Ševčík - SEVO | Predaj kancelárskych potrieb, spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky a počítačov |
| Alexandra Kapsdorferová | Obchodná a sprostredkovateľská činnosť |
| Mikuláš Dibúz | Kúrenárske práce, vodoinštalatérstvo |
| Ing. Mária Hrtková | Geodetické a kartografické činnosti |
| Zoltán Bán | Maliarstvo - natieračstvo |
| Doc.Ing. Marián Tolnay, CSc. | Poradenská činnosť v oblasti strojárenstva |
| Peter Hnízdo | Výroba výrobkov zo sadry a betónu |
| Ing. Karol Puhovich - PISS | Inžinierska činnosť v stavebníctve |
| Miloslav Horváth | Vyhotovovanie betónových kvetináčov a korýt, murárstvo |
| Ján Scholcz | Výroba pekárenských výrobkov |
| Jozef Horváth - AUTOLAK | Lakovanie |
| Alžbeta Martinková - pánske kaderníctvo | Kaderníctvo |
| RNDr. Ján Maász | Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky |
| Dana Puhovichová | Kaderníctvo |
| Peter Bodics | Výmena skiel motorových vozidiel, autoelektrikárske práce, opravy cestných motorových vozidiel |
| Vladimír Bán | Vnútroštátna nákladná cestná doprava |
| Kornélia Kasmanová - GEOZEKA | Geodetické a kartografické práce |
| Ivona Miletichova | Kaderníctvo |
| Mgr. Gabriela Kausichová | Súkromná materská škola Smejo |
| Maroš Mitošinka - Elizabeth | Cukrárenská výroba |

Tabuľka 8 Zoznam fyzických osôb pôsobiacich v MČ Čunovo

#### Rozpočet a hospodárenie mestskej časti

V tabuľke nižšie je uvedený rozpočet Čunova na roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021a 2022. Ročný rozpočet sa skladá z príjmov a výdavkov. Za predchádzajúce obdobia bol rozpočet prebytkový. Na rok 2020 boli schválené celkové príjmy vo výške 690 033 € a výdavky v rovnakej hodnote.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príjmy | 744 603 € | 882 506 € | 659 536 € | 712 033 € | 685 518 € | 685 518 € |
| Výdavky | 683 954 € | 734 263 € | 659 536 € | 712 033 € | 685 518 € | 658 518 € |

Tabuľka 9 Návrh rozpočtu MČ Čunovo na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 (Čunovo, 2020)

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

|  | Schválený rozpočet na 2020 (v EUR) | Rozpočet 2020 po zmenách (v EUR) |  | Schválený rozpočet na 2020 (v EUR) | Rozpočet 2020 po zmenách (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príjmy celkom | 712 033 | 1 009 189,26 | Výdavky celkom | 712 033 | 928 701,68 |
| Bežné príjmy | 685 533 | 793 200,70 | Bežné výdavky | 684 867 | 747 583,04 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 50 701,00 | Kapitálové výdavky | 27 166 | 166 118,64 |
| Príjmové finančné operácie | 26 500 | 165 287,56 | Výdavkové finančné operácie | 0 | 15 000,00 |

Tabuľka 10 Rozpočet MČ Čunovo za  rok 2019 (Interná databáza MÚ Čunovo, 2020)

Hodnotenie hospodárenia MČ za roky 2015 - 2018 uvádza portál INEKO, viď. Obrázok č. 1. Celkové finančné zdravie Čunova hodnotí INEKO hodnotou 5,4 zo 6, čo znamená výborné finančné zdravie. MČ Čunovo je bez úverového zaťaženia. (INEKO, 2018)

Obrázok 1 Hodnotenie finančného zdravia MČ Čunovo (INEKO, 2018)

### Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra

OCHRANA MAJETKU

Obyvateľom Čunova slúži v prípade požiaru požiarna zbrojnica. Dobrovoľný hasičský zbor Čunovo chráni majetok a životy občanov pred živelnými pohromami už od roku 1895. Jeho zriaďovateľom je miestny úrad MČ.

Pracovisko Obvodného oddelenia policajného zboru sa nenachádza na území Čunova, jeho kompetencie patria pod mestskú časť Bratislava - Rusovce.

CINTORÍN

Miestny cintorín je od 1. 1. 2008 zverený do správy MČ Čunovo.

### Bytový fond

Schéma 3 Domy podľa typu (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

Dôležitou funkciou mestskej časti Čunovo, ktorá má potenciál byť rozvojovým impulzom Čunova aj v strednodobom až dlhodobom horizonte, je práve obytná funkcia. Tento fakt je spôsobený najmä migračným prírastkom súvisiacim so suburbanizáciou v rámci Bratislavy. Výstavba rodinných domov je preto už aj v súčasnosti vystavená zvýšenému záujmu. Ako dokumentuje schéma na tejto strane, v MČ Čunovo sa nachádza 357 domov, z toho je 300 obývaných, 56 neobývaných a 1 dom s nezistenou obývanosťou. Jednoznačne tu dominujú rodinné domy. Bytové domy sa v mestskej časti nachádzajú len 2, čo je spôsobené aj tým, že do roku 1972 bolo Čunovo samostatnou vidieckou obcou, pre ktoré je typická výstavba rodinných domov.

Podľa formy vlastníctva sú domy vo vlastníctve fyzických osôb.  Z hľadiska obdobia výstavby dominujú v Čunove domy z rokov 1946 – 1990, kedy tu nastal najvýraznejší rozmach vo výstavbe. Následne (v rokoch 1991 – 2000) nastal útlm výstavby a od roku 2001 dochádza k novému zvyšovaniu intenzity výstavby domov v Čunove.  (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

| Byty podľa formy vlastníctva | Počet |
| --- | --- |
| Vlastné byty v bytových domoch | 29 |
| Byty vo vlastných rodinných domoch | 276 |
| Obecné byty | 0 |
| Družstevné byty | 0 |
| Iné | 11 |

Tabuľka 11 Byty podľa formy vlastníctva  (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

Vychádzajúc ďalej z výsledkov SODB 2011, v MČ Čunovo sa nachádza spolu 381 bytov. Priemerná plocha bytov je 141 m2 . Podľa formy vlastníctva sa 276 bytov nachádza vo vlastných rodinných domoch, 29 bytov v bytových domoch a 11 bytov je v inej forme vlastníctva. (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)

### Sociálne zariadenia a zdravotná starostlivosť

Obyvatelia tejto mestskej časti navštevujú všeobecného lekára v susednej mestskej časti Rusovce alebo zdravotné strediská a pracoviská nemocníc v Bratislave.

V mestskej časti bol zrekonštruovaný objekt zdravotného strediska, momentálne ale MČ hľadá vhodného lekára, z toho dôvodu sa objekt nevyužíva.

V súčasnosti nie je miestnym úradom zabezpečená pre obyvateľov Čunova žiadna sociálna starostlivosť. Počas nasledujúceho obdobia teda MÚ vynaloží všetku snahu na zabezpečenie základných sociálnych služieb, a to najmä opatrovanie seniorov, vytvorenie Klubu dôchodcov a pod.

### Vzdelávanie

V mestskej časti Bratislava - Čunovo sa nachádzajú dve materské školy, z toho jedna súkromná.

MATERSKÁ ŠKOLA ČUNOVO

Navštevuje ju 60 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried. Poskytuje starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Mladšiu vekovú kategóriu tvoria deti 3-4 ročné, staršiu vekovú skupinu deti od 4 rokov. V mesiaci december 2020 sa začalo s výstavbou novej MŠ, ktorej  otvorenie sa plánuje od 9/2022

MATERSKÁ ŠKOLA SMEJKO

Súkromné predškolské zariadenie poskytuje starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov. Materská škola má 2 triedy, celková kapacita zariadenia je 20 detí.

### Služby

V Čunove sa v súčasnosti nachádzajú dve reštauračné zariadenia a jedna prevádzka potravín.

Z hľadiska umiestnenia sídel jednotlivých úradov špecializovanej štátnej správy sa na území mestskej časti Bratislava – Čunovo nachádza sídlo matričného úradu, ostatné pracoviská a ich sídla sa nachádzajú v ostatných mestských častiach Bratislavy.

| Úrad | Sídlo |
| --- | --- |
| sídlo matričného úradu | Bratislava - Čunovo |
| sídlo pracoviska daňového úradu | Bratislava - Petržalka |
| sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Bratislava - Rusovce |
| sídlo Okresného súdu | Bratislava - Petržalka |
| sídlo Okresného riaditeľstva Staré mesto Hasičského a záchranného zboru | Bratislava - Staré mesto |
| sídlo pracoviska obvodného úradu | Bratislava - Nové mesto |
| sídlo Územnej vojenskej správy | Bratislava - Nové mesto |
| sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Bratislava - Petržalka |
| sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Bratislava - Nové mesto |

Tabuľka 12 Spádovosť mestskej časti Bratislava – Čunovo (Interná evidencia MČ Čunovo, 2020)

### Šport a voľnočasové aktivity

Obrázok 2 Areál vodných športov Divoká voda Čunovo (Divoká voda, 2020)

Mestská časť Čunovo je dôkazom, že šport sa môže rozvíjať aj v podmienkach malých mestských častí. V roku 1993 bol pod Bratislavou prehradený Dunaj, čím vznikla niekoľko kilometrov od Bratislavy rozľahlá vodná nádrž čiastočne uzavretá Čunovskou hrádzou. Vodná plocha medzi Čunovskou hrádzou a pobrežím je široká 2 km a dlhá takmer 3 km. Vyrástol tu moderný areál vodných športov Divoká voda. Vybudované sú tu dva umelé vodácke kanály, určené nie len pre profesionálnych vodákov. S vybudovaním vodného diela sa vytvorilo veľké množstvo podmienok vhodných pre rybolov, cykloturistiku, rafting a vodné športy.

### Kultúra

Obrázok 3 Kostol sv. Michala Archaniela v Čunove (Ephoto, 2012)

V mestskej časti sa nachádza niekoľko chránených objektov – národných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich je Rímskokatolícky kostol, zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Na vonkajšej bočnej strane kostola je rodinná hrobka Zsitvayovcov. V rokoch 2005 – 2006 bol kostol rekonštruovaný.

Ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou je kaštieľ so sýpkou. Tieto objekty sa nevyužívajú kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu a vyžadujú si komplexnú rekonštrukciu.

Obrázok 4 Kaštieľ v Čunove (Ephoto, 2012)

Čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prejde komplexnou pamiatkovou obnovou , ktorá začala v r. 2021  s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Rekonštruovať ho ide Bratislavský samosprávny kraj a jej výsledkom bude vznik ekocentra, ktoré bude prístupné domácim i zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálno-vzdelávacích programov. Ekocentrum bude plniť nadnárodnú funkciu a stane sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu. Bude rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. V neposlednom rade má byť vzorovým príkladom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom. Určené bude pre všetky vekové kategórie, od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov, odbornú obec ako aj širokú verejnosť a zahraničných návštevníkov. Cieľom Ekocentra je prezentácia ekoturistických atrakcií celého regiónu, podpora spolupráce verejných a súkromných inštitúcií s cieľom ochrany prírodného dedičstva v slovenskom a rakúskom pohraničí, výuka tematicky zameraných environmentálnych a prírodovedných predmetov, krúžkov a kurzov pre všetky vekové kategórie, ktoré sa kombinujú s poznávacími aktivitami v prírode či akcie pre širokú verejnosť s ekoturistickými službami. (Bratislavský kraj, 2020)

Obrázok 5 Múzeum moderného umenia Danubiana (Interná databáza MÚ Čunovo, 2020)

Obrázok 6 Pamätník obetiam 2. svetovej vojny (Interná databáza MÚ Čunovo, 2020)

Na polostrove neďaleko Čunova je lokalizované Múzeum moderného umenia Danubiana, ktoré je jedným z najmladších európskych múzeí moderného umenia. Toto múzeum bolo otvorené v septembri v roku 2000 s rozlohou 18 tis. m2. Neskôr bolo múzeum rozšírené o ďalšie priestory, ktoré boli v r. 2014 uvedené do prevádzky. Galéria vznikla vďaka holandskému zberateľovi umenia Gerhardovi Meulensteenovi a iniciatíve slovenského galeristu Vincenta Polakoviča a vytvára priestor pre prezentáciu diel popredných svetových umelcov. Budova múzea je umiestnená na polostrove, ktorý vbieha do vodnej nádrže Gabčíkovo. Hlavnou myšlienkou múzea bola podpora súčasného slovenského umenia a mladých výtvarníkov. Od roku 2012 sa stala neziskovou verejnoprospešnou muzeálnou inštitúciou s väčšinovou účasťou štátu.

Pamätník obetiam 2. svetovej vojny sa nachádza v priestoroch dunajskej hrádze, na pamiatku 5-člennej posádky bombardéra Wellington Kráľovských leteckých síl Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá bola v týchto miestach zostrelená.

### Spolky a združenia

V rámci kultúry sa v Čunove rozvíja činnosť detského folklórneho súboru Čunovský kŕdeľ, ktorého snahou je zachovať slovenský folklór a spoluzakladateľom bol Miestny úrad Čunovo. Bol založený v roku 1995 ako nástupca folklórneho súboru  Čunovsko jato,  založeného členmi Chorvátskeho kultúrneho spolku (Hrvatsko-kulturno družstvo), ktorý sa venoval predovšetkým zachovaniu pôvodných chorvátskych tradícií.

DFS má v repertoári tence z oblasti &myjavy, Záhoria, Kostelca, Liptova, Gemera, Zemplína, Oravy a Čunova

Obrázok 7 Folklórny súbor Čunovský kŕdeľ (Čunovský kŕdeľ, 2019)

Chorvátsky kultúrny spolok pôsobí v MČ od roku 1989 a jeho cieľom je zachovávanie kultúrneho dedičstva chorvátskych predkov, najmä jazyka, piesní, ľudových zvykov. V rámci neho pôsobí od roku 2000 tamburášska skupina Čunovski bećari, ktorá na svojich vystúpeniach doma i v zahraniční prezentuje gradišćanske, ako aj chorvátske piesne a od septembra 2012 tamburášska skupina Konjic, v ktorej hrajú čunovské i jarovské deti.

V minulosti existovala tiež hudobno-spevácka skupina Čunovski tamburaši, ktorá bola rovnako založená Chorvátskym kultúrnym spolkom a mala vo svojom repertoári ľudové aj náboženské piesne.

Tamburášska skupina Čunovski bećari, bola založená v r. 2000 v rámci Chorvátskeho kultúrneho spolku v Čunove, v súčasnosti ju tvroí 6 stálych členov-hudobníkov. V rámci Clhorvátskeho kultúrneho spolku funguje tiež detská tamburášska skupina Konjic, založená v r. 2012 a členmi sú deti vo veku od 6 rokov. Tieto hudobné skupiny na svojich vystúpeniach púrezentujú pôvodné Gradišćansko-chorvátske piesne z okolia Čunova a z celeého územia Gradišća, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu a piesne zo starej domoviny – Chorvátska.

V mestskej časti funguje aj Klub šikovných rúk a ručičiek, ktorý sa každý piatok schádza v priestoroch MÚ, je určený pre deti od 3 rokov a pre ich rodičov, priateľov, príbuzných.

OZ family friends

Občianske združenie spájajúce rodiny a deti vo voľnom čase. Organizuje denné táboroy, výlety pre rodiny,  Prenajíma apartmánoy, spoločenské miestnosti na rodinné oslavy.

Medzi športové združenia mestskej časti Čunovo patria:

Telovýchovná jednota Čunovo (OZ TJ) – futbaloví športovci

OZ Raft klub Čunovo – športový klub

Telovýchovnú jednotu Čunovo tvorí jedno seniorské futbalové mužstvo s účasťou v 4. lige a tri detské futbalové mužstvá, z ktorých jedno je účastníkom v súťaží prípraviek PMA3, obe súťaže sú riadené Bratislavským futbalovým zväzom. Seniorské mužstvo sa pravidelne zúčastňuje súťaže o pohár BFZ a v zimnom turnaji. Okrem mužstiev zaradených v súťažiach má OZ TJ aj dve mužstvá hrajúce rekreačný futbal, bez vekového obmedzenia. Telovýchovná jednota usporadúva rôzne prípravné a priateľské futbalové zápasy a turnaje.

V rokoch 1999 – 2000 bol zmodernizovaný športový areál, ktorý poskytuje športovcom výborné podmienky na tréningovú činnosť a fanúšikom na sledovanie zápasov a v.r.  2020 bola zrealizovaná rekonštrukcia  šatní a zateplenie budovy športového areálu.

Raft Klub Čunovo vznikol v roku 1997 a v súčasnosti má tri posádky so šiestimi členmi a ich činnosť sa zameriava najmä na súťažnú raftingovú činnosť. Vodná plocha pri Čunove a Čunovská hrádza nie sú v súčasnosti dostatočne využité na vodácke ani na rekreačné účely.

V spoločenskej sále Miestneho úradu prebieha dvakrát do týždňa cvičenie aerobiku, zumby a kalanetiky zamerané na zlepšenie fyzickej kondície návštevníčok.

OZ Danube runners

Obrázok 8 OZ Danube runners (2019)

Oz pozostáva zo 40 členov bežeckého tímu, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na behoch nie len v okolí Dunaja, ale celého Slovenska ba dokonca Čiech, Maďarska, Rakúska či USA. Zúčastňujú sa nielen hladkých mestských behoch, ale aj na trailových pretekoch, bežeckých štafetách, prekážkových behoch typu Spartan race či Tvrďák. Danube runners celoročne organizujú a realizujú pravidelný tréningový režim v bežeckých športoch a iných pohybových aktivitách (v outdoorových aktivitách v turistike a vodnej turistike).

### Partnerstvá a spolupráce

PROJEKT EKOCENTRUM

Projekt na obnovu kaštieľa a jeho využitie na účely ekocentra pod názvom „Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum“ a bude financovaný prostredníctvom programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020. Na jeho realizácii sa okrem Bratislavského samosprávneho kraja podieľa aj Štátna ochrana prírody, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie ako aj partneri z Rakúska – správy národných parkov Donau-Auen a Neziderské jazero-Seewinkel.

V rámci rekonštrukcie Čunovského kaštieľa vznikne jedinečné Ekocentrum , ktoré bude prístupné domácim i zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálno-vzdelávacích programov. Ekocentrum bude plniť nadnárodnú funkciu a stane sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu. Bude rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. V neposlednom rade má byť vzorovým príkladom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom.

### Územno – technická analýza

#### GEOMORFOLOGICKÉ ASPEKTY

Mestská časť Čunovo leží v Poddunajskej rovine, na pravom brehu Dunaja. Reliéf má rovinatý charakter so sklonom terénu do 3° s nadmorskou výškou 130 m.n.m. Do katastrálneho územia Čunova zasahuje Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy. Extravilán zaberajú vodné plochy, poľnohospodárska pôda a plochy lužných lesov.  Mestská časť má veľmi dobré prírodné predpoklady pre poľnohospodárske využitie, najmä čo sa týka úrodnosti pôd. Veľký potenciál majú aj rozsiahle územia lesných pozemkov a vodných plôch.

#### DOPRAVA

Doprava je dôležitým faktorom rozvoja mestskej časti a vytvára predpoklad pre regionálnu a sociálnu súdržnosť. Trasovanie a výstavba dopravnej infraštruktúry je obmedzená charakterom územia. Zabezpečuje hlavné prepojenie mestskej časti s centrálnou časťou Bratislavy, s Maďarskom a Rakúskom. Dopravnú infraštruktúru v Čunove tvorí 13,471 km miestnych komunikácií a 7,2 km chodníkov. Nachádzajú sa tu tri autobusové zastávky mestskej hromadnej dopravy s prístreškami (Čunovo,  Čunovo – kostol, MiÚ Čunovo, Čunovské jazerá) a 35 parkovacích miest. Čunovom prechádzajú tri autobusové linky MHD – číslo 91 a 90.

Cestná doprava

Dopravné prepojenie medzi mestskými časťami v južnej časti hlavného mesta (mestská časť Čunovo, Rusovce, Jarovce) zabezpečuje cesta prvej triedy č. I/2, trieda B1, kategória S-11,5/80 Bratislava – Maďarsko. Územím je trasovaná diaľnica D2 tiahnuca sa východnou časťou hlavného mesta, najbližšie napojenie k Čunovu sa nachádza v Maďarsku, približne 1 km za Slovensko – Maďarským hraničným priechodom. Na území Slovenska sa najbližšie napojenie na túto diaľnicu nachádza v MČ Bratislava – Jarovce.

(Cestná Databanka, 2020)

Mapa 4 Cestná sieť Bratislava V (Cestná Databanka, 2020)

Cestou III/00249 je prevádzkovaná aj mestská hromadná doprava, ktorá zabezpečuje prepravu osôb linkou č. 91. Doprava v centre mestskej časti je regulovaná vybudovaním komunikácie triedy C1 s chodníkmi, zeleňou uprostred a s oddelenou jednosmernou cirkuláciou dopravy. Účelová komunikácia v južnej časti Čunovo (kategórie S – 7,5/60) je využívaná najmä na rekreačnú dopravu a prístup z dunajského priestoru medzi hrádzou pre obce Bodíky, Vojka a Dobrohošť do Bratislavy. Narastajúcim počtom áut na komunikácii funkčnej triedy C2 a C3 sa technický stav týchto obslužných komunikácií stáva nevyhovujúcim. Na niektorých cestách nie sú vystavané systémy na odvedenie povrchových vôd z komunikácií a chodníkov.

|  | vzdialenosť v km | časová dostupnosť v min. |
| --- | --- | --- |
| Bratislava I | 19,6 | 22 |
| Bratislava II | 22,2 | 24 |
| Bratislava III | 26,7 | 36 |
| Bratislava IV | 29,4 | 26 |
| Pezinok | 40,8 | 42 |
| Senec | 43,2 | 38 |
| Dunajská Streda | 52,4 | 45 |

Tabuľka 13 Vzdialenosť a časová dostupnosť z Čunova do okolitých okresov (Vzdialenosti, 2020)

Statická doprava

V rámci statickej dopravy v Čunove je parkovanie vozidiel zabezpečené súkromnými garážami pri rodinných domoch, alebo odstavnými spevnenými plochami na vlastnom pozemku. Pre parkovanie návštevníkov Čunova slúžia parkovacie miesta vedľa kaštieľa (10 parkovacích státí), 10 parkovacích státí pri reštaurácii Furmanka, 5 státí pri športovom areáli a 6 státí pri multifunkčnom ihrisku. Parkovanie pre zamestnancov riešia zamestnávatelia parkovacími plochami vo vlastných prevádzkových areáloch firiem.

Železničná doprava

Čunovom je trasovaná železničná trať, avšak železničná doprava prechádza územím bez zastavenia. Najbližšia železničná zastávka k Čunovu na území Bratislavy sa nachádza v Petržalke.

Obrázok 9 Osobný prístav v Čunove (Zomato, 2020)

Lodná doprava

Osobná lodná doprava je realizovaná Dunajskou rekreačnou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje rozvoj rekreačných aktivít a rozvoj cestovného ruchu od Devína po Medveďov a na vodnom diele Gabčíkovo. V Čunove je vybudované prístavisko, ktoré ponúka reštauračné a ubytovacie služby, organizovanie vyhliadkových plavieb výletnou loďou, či možnosť pristávania a státia lodí.

Cyklistická doprava

Obyvatelia Čunova využívajú na cyklistiku medzinárodnú cyklistickú trasu – Dunajskú cyklistickú trasu, ktorá je jednou z najfrekventovanejších cyklistických ciest v Európe – EURO VELO 6.  Na území Slovenska prechádza od hraničného priechodu Berg popri hrádzi Dunaja na území Petržalky okolo vodného diela v Čunove až k vodnému dielu v Gabčíkove. Cesta je využívaná aj pre realizáciu iných športov, vo veľkej miere ju využívajú aj korčuliari.

#### TechnickÁ infraštruktúra

Zásobovanie elektrickou energiou

Územie mestskej časti Bratislava – Čunovo je elektrickou energiou zásobované z transformovne TR 110/22 kV Petržalka I. Novovybudované ulice v rámci individuálnej bytovej výstavby majú rozvody elektrickej energie uložené v zemi.

Na území MČ Čunovo sa nachádza aj vodná elektráreň, ktorá patrí do kategórie priehradných, akumulačných elektrární s inštalovaným výkonom 24,28 MW a prietokom 4*100 m3.s-1. V súčasnosti však do Čunova nedodáva elektrickú energiu.

Zásobovanie plynom

Mestské časti Bratislava – Jarovce, Rusovce a Čunovo tvoria jeden systém, sú zásobované z regulačnej stanice VTL/STL v Jarovciach s výkonom 3000 m3/hod. Tento výkon je postačujúci pre všetky tri mestské časti.

Plynovodnú sieť v Čunove tvorí sieť strednotlakových a nízkotlakových plynovodov. Regulácia STL/NTL je zabezpečená regulačnými dvojčatami typu ALz – GU/BD. Meranie plynu je realizované plynomerom pre každé odberné miesto samostatne. Plynovodná sieť pokrýva celú mestskú časť, územie Čunova teda je plne plynofikované.

Zásobovanie vodou

Čunovo je napojené na vodný zdroj ROL a vežový vodojem s obsahom 100 m3. Zdroj vody sa nachádza na juhovýchodnom  okraji intravilánu mestskej časti a vodojem v ťažisku spotreby vody.

Vodovodná sieť postačuje na pokrytie celej mestskej časti. V súčasnosti je vybudované napojenie mestskej časti na vodný zdroj ROL/Rusovce ostrovné lúčky. V rámci výstavby nových rodinných domov sa tiež plánuje dobudovať rozvod uličnej siete verejného vodovodu s profilmi potrubí DN 100 - 150.

Kanalizácia

V Čunove sa nachádza hlavné kanalizačné potrubie, ku ktorému je pripojená časť jeho obyvateľov. Ostatní obyvatelia produkované splaškové odpadové vody zachytávajú v žumpách. V mestskej časti nie je vybudovaná dažďová kanalizácia.

Telekomunikácie a internet

Mestská časť patrí do UTO Bratislava, odkiaľ je privedený prípojný kábel do automatickej telefónnej ústredne umiestnenej v budove miestneho úradu s kapacitou 944 telefónnych prípojok. Na celom území Čunova je pokrytie signálu mobilných operátorov Orange, T – Mobile a O2, ktoré občania vo veľkej miere využívajú.

Na internet sú pripojené domácnosti, podnikatelia, živnostníci, ako aj miestny úrad. V Čunove sa nenachádza internetová kaviareň, ale občania môžu využívať desiatky internetových kaviarní v blízkych mestských častiach.

Odpadové hospodárstvo

V mestskej časti je organizovaný separovaný zber skla, plastov, papiera a zeleného odpadu. Odvoz separovaných surovín sa zabezpečuje raz do týždňa.  Od  r. 2021 sa je v MČ zavedený  vrecového separovaného  zberu plastov a papiera  z domácností.

Biologický odpad produkovaný zo záhrad, parkov, či trávnikov je odvážaný spoločnosťou OLO na centrálne kompostovisko, kde je následne spracovávaný. Na území Čunova sa nachádzajú aj neriadené skládky odpadu, ktoré sa mestská časť snaží likvidovať a tiež predchádzať vzniku nových skládok.

### Prírodno – environmentálna analýza

Čunovo je najodľahlejšou zadunajskou mestskou časťou Bratislavy. Leží v nadmorskej výške 130 m. Rozloha je 18,6 km2. Do katastrálneho územia Čunova zasahuje CHKO Dunajské Luhy, súčasťou CHKO je prírodná rezervácia Ostrovné lúčky situovaná v severnej časti katastrálneho územia. Táto lokalita je charakteristická výskytom vzácnych druhov rastlín. V dotyku s lokalitou Ostrovné lúčky sa rozprestierajú dve vodné štrkoviská – územia vodných zdrojov nazývané Čunovské jazerá, ktoré sa nachádzajú vo vysokom stupni ochrany vôd. Severovýchodnú hranicu katastra obteká rieka Dunaj, ktorá tvorí významný rozvojový potenciál územia. V starom koryte Dunaja je vybudované Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré je nie len významným vodohospodárskym, energetickým, technickým a dopravným dielom, ale aj dôležitým ekologickým dielom. Vodné dielo stabilizovalo vodný tok a záplavovú oblasť a obnovil sa ekosystém v celej vnútrozemskej delte. Prírodné danosti mestskej časti robia chotár zaujímavým pre milovníkov prírody. Je atraktívny pre vyznávačov prechádzok do prírody, cykloturistiky,  včelárov, rybárov i poľovníkov.

#### Ovzdušie

Na území Čunova sa nenachádzajú také prevádzky firiem, ktoré by svojou činnosťou výrazne znečisťovali životné prostredie. Na kvalitu podzemných vôd môže mať negatívny vplyv nevyhovujúci stav žúmp, ktoré môžu prepúšťať splaškové odpadové vody.

Z hľadiska znečistenia ovzdušia je však na území Bratislavského kraja ovzdušie v rámci Slovenska znečisťované najviac. Najzásadnejší vplyv majú exhaláty z chemického priemyslu, energetiky a dopravy. Významným druhotným zdrojom znečisťovania ovzdušia je prašnosť, ktorá závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Ľudské aktivity sú tiež výrazným faktorom, ktorý ohrozuje kvalitu jednotlivých krajinotvorných zložiek.

#### Voda

Na území Čunova sa nenachádzajú také prevádzky firiem, ktoré by svojou činnosťou výrazne znečisťovali životné prostredie. Na kvalitu podzemných vôd môže mať negatívny vplyv nevyhovujúci stav žúmp, ktoré môžu prepúšťať splaškové odpadové vody.

Vodné dielo Gabčíkovo je umelým zásahom do hydrologického režimu Dunaja, čo so sebou nesie určité riziko zmien kvality vody. Podľa meraní v roku 1995 sa však vplyv vodného diela na kvalitu dunajskej vody výraznejšie neprejavuje.

#### Pôdny fond

Celková výmera územia je 18,63 km2, z čoho zastavané územie (intravilán mestskej časti) predstavuje len 3,26 %. Územie mimo zástavby (extravilán) zaberá 96,74 km2. Poľnohospodárska pôda na území mestskej časti zaberá 42,99 % z celkovej výmery územia. Jej najväčšou zložkou je orná pôda (7,54 km2). S minimálnym zastúpením sa vyskytujú vinice, trvalo trávnaté porasty a záhrady.

Mimo poľnohospodárskej pôdy výraznú časť územia zaberajú vodné plochy (4,56 km2), ktoré predstavujú 24,49 % z celkovej výmery. Na rozdiel od iných mestských častí tvorí zástavba na území Čunova len 6,72 %. Lesné pozemky predstavujú 8,07 %

Dané rozčlenenie výmery územia Čunova naznačuje, že mestská časť má veľmi dobré prírodné predpoklady pre poľnohospodárske využitie, najmä čo sa týka úrodnosti pôd. Veľký potenciál majú aj rozsiahle územia lesných pozemkov a vodných plôch.

|  | m2 | % |
| --- | --- | --- |
| Zastavané územie MČ (intravilán) | 607 313 | 3,26 |
| Mimo zastavaného územia MČ (extravilán) | 18 018 959 | 96,74 |
| Celková výmera mestskej časti | 18 626 272 | 100,00 |

Tabuľka 14 Celková výmera intravilánu a extravilánu v Čunove (ÚGKK, 2020)

#### Hluk a žiarenie

Hlučnosť je v mestskej časti spôsobovaná vplyvom automobilovej dopravy, predovšetkým z diaľnice a z ciest I. a II. Triedy prechádzajúcej obcou.  Na základe mapy Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra je v Čunove zaznamenané nízke až stredné radónové riziko.

Mapa 5 Radónové riziko (Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra, 2011)

#### Odpadové hospodárstvo

MČ zabezpečuje separovaný zber odpadu – pravidelne sa vykonáva zber elektrického a elektronického šrotu, bielej techniky, autobatérií, papiera, plastov, skla. Zber biologického zeleného odpadu sa realizuje formou veľkoobjemových kontajnerov. Zber a odvoz komunálneho odpadu na riadenú skládku v okrese Bratislava V. zabezpečuje firma OLO a.s.

#### Limity využívania územia

Limity využitia územia definuje stavebný zákon ako obmedzenie zmien územie z dôvodov ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z právnych predpisov alebo stanovených na základe osobitných právnych predpisov alebo vyplývajúcich z vlastností územia.  Limity určujú obmedzenia pre stavebnú činnosť v území.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA:

- Na celom území Slovenskej republiky platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny

- Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy, platí tu  II. Stupeň ochrany

- Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky chránená IV. stupňom ochrany prírody, súčasťou PR Ostrovné lúčky sú Čunovské jazerá, ktoré  sú zaradené taktiež do IV. stupňa ochrany prírody. Chránené sú tu vzácne rastlinné a živočíšne biotopy viažuce sa na špecifické podmienky stojatých vôd.

Na územie Čunova zasahujú aj oblasti chránené v rámci Európskej sústavy NATURA 2000, ide o ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne žijúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov EÚ:

- Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

- Chránené vtáčie územie  Sysľovské polia

- Územie európskeho významu  Bratislavské luhy.

OCHRANNÉ PÁSMA:

- Ochranné pásmo lesov- 50m od kraja porastov

- Ochranné pásmo vodných tokov–5 m od brehovej čiary

PÁSMA HYGIENICKEJ OCHRANY:

- Ochranné pásmo cintorína – 50m od hranice pozemku

#### Reliéf

Územie Čunova má rovinatý charakter so sklonom terénu do 3°.  Nadmorská výška mestskej časti Čunovo je 130 m n. m. Celková výmera katastrálneho územia je 18,63 km2.

#### Geomorfologické členenie

V rámci geomorfologických pomerov sa mestská časť Bratislava – Čunovo rozprestiera na morfoštruktúrach Panónskej panvy. Z hľadiska geomorfologického systému patrí Čunovo do provincie Západopanónskej panvy a subprovincie Malej Dunajskej kotliny, do ktorej spadá oblasť Podunajskej nížiny, členiaca sa na Podunajskú rovinu a pahorkatinu. Čunovo sa nachádza na Podunajskej rovine na pravom agradačnom vale Dunaja a do jeho katastrálneho územia zasahuje aj Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy.

Mapa 6 Geomorfologické členenie Slovenska (Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra, 2011)

Mapa 7 Geomorfologické členenie Slovenska (Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra, 2011)

#### Klimatické podmienky

Z hľadiska klímy zasahuje na územie teplá klimatická oblasť, podoblasť teplá, mierne suchá. Priemerná teplota vzduchu v regióne je 9,9 °C. Najchladnejší mesiac je január, kedy priemerná mesačná teplota vzduchu dosahuje hodnoty -2,1 °C. Najteplejší mesiac je júl s priemernou mesačnou teplotou 20,5 °C. Priemerný počet letných dní do roka v tomto regióne presahuje 70. Priemerný počet mrazových dní v roku je 96 a ľadových dní je 27. Oblasť Čunova patrí do jednej z najteplejších klimatických oblastí Slovenska.

#### Zeleň

Extravilán katastrálneho územia Čunova pokrývajú lúky, pasienky, nelesná drevinná vegetácia a stromoradia. V malej miere sa v území vyskytujú plochy lesov. V zastavanom území sa zeleň vyskytuje v rôznych formách: verejná zeleň v parkoch, na verejných priestranstvách, športoviskách, na cintoríne pozdĺž komunikácií a vodných tokov,  zeleň v rámci areálov občianskej vybavenosti.

Starostlivosť o zeleň v parkoch a na verejných priestranstvách v Čunove zabezpečuje miestna samospráva. Medzi jej povinnosti patrí evidencia, tvorba, údržba a ochrana zelene. Zameriava sa na udržanie a zveľadenie ekologických a estetických funkcií zelene, ako aj na predchádzanie a obmedzenie zásahov, ktoré ohrozujú a poškodzujú zeleň. Na zveľaďovanie verejnej zelene (kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, atď.) využíva mestská časť vlastných zamestnancov.

V intraviláne zohráva zeleň významnú funkciu – pohlcuje hlučnosť, prašnosť a zachytáva vietor. Na súkromných pozemkoch sa vyskytuje zeleň vo forme trávnikov, záhrad a záhonov.

#### Rastlinstvo

Celková výmera lesného pôdneho fondu predstavuje 201,87 ha, čo je 11,27% z celkovej výmery katastrálneho územia. Severne od mestskej časti sa rozprestiera prírodná rezervácia Ostrovné lúčky, ktorá je pozoruhodná výskytom vzácnych druhov rastlín, najmä orchideí. Zo stromov je vzácny výskyt topoľa kanadského. Po vybudovaní vodného diela sa v prírodnej rezervácii zmenila fauna a flóra. Objavili sa nové druhy rastlinstva a živočíšstva.

#### Živočíšstvo

V lužných lesoch žije jelenia a diviačia zver. Poľovnícky revír sa rozprestiera od hlavného toku Dunaja po hranicu s Maďarskom.

V okolí Dunaja majú svoje hniezda rôzne druhy vtáctva. Sídli tu chránený drop fúzatý, divé husi, kačice, lyska čierna, orol morský, čajky, bocian biely, ba i kormorány. Vo vodách Čunova žije 61 druhov rýb. Vzácne a chránené druhy sa vyskytujú hlavne na Bawantovom sklze, Pod Haťou a na obtoku v Čunove (hlaváč obyčajný, kolok malý, kolok veľký, hrúz fúzatý). Vybudovanie vodného diela zlepšilo vodné pomery v starom toku Dunaja a vo vodách sa vyskytujú aj pstruhy potočné, pstruhy dúhové, jeseter malý a hlavátky.

#### Životné prostredie

Z hľadiska zlepšenia podmienok životného prostredia je potrebné zabezpečiť opatrenia proti znečisťovaniu vôd – zabrániť priesakom znečisťujúcich látok do podzemných vôd, budovaním hygienicko-technických vyhovujúcich objektov, dodržiavať zvýšenú technologickú disciplínu pri manipulácii s ohrozujúcimi látkami. V rámci ochrany vodných zdrojov je tiež potrebné budovať účinné čistiarne odpadových vôd, zabezpečiť zmenu výrobných programov priemyselných prevádzok, zavádzať nové technológie. Tiež je potrebné zmeniť technológiu poľnohospodárskej veľkovýroby, optimalizovať využitie poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť opatrenia na zmiernenie negatívnych zásahov do vodohospodárskych pomerov povodí Dunaja a ich prítokov, najmä neznižovať hladiny spodných vôd pod lesnými porastmi.

#### Ochrana prírody a krajiny

Územím Čunova prechádza Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy (s celkovou výmerou 12 284,46 ha), ktorá bola vyhlásená v roku 1998 a rozprestiera sa na Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská rovina, vedľa slovenského a slovensko-maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po okres Komárno. Toto územie sa celé nachádza na agradačnom vale Dunaja. Systém agradačných valov a akumulačných depresií s hustou sieťou riečnych ramien s prevahou sedimentačnej akumulácie vznikol ešte pred zásahmi do prírodného hydrologického režimu Dunaja. Takto vytvorená ramenná sústava sa zachovala čiastočne v úseku od Dobrohrošte po Sap, ale aj napriek tomu patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe. V závislosti od hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa tu na pomerne malom území vyskytujú spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, lúčne a psamofilné. Celé územie CHKO je zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarská konvencia).

Tabuľka 15 Lokality sústavy Natura 2000 zasahujúce do územia MČ Čunovo (Štátna ochrana prírody SR, 2020)

V rámci CHKO Dunajské luhy bolo vyhlásených viacero prírodných rezervácií (PR),  z ktorých sa jedna nachádza aj na území Čunova. Ide o PR Ostrovné lúčky, rozprestierajúcu sa severne od intravilánu mestskej časti.

Súčasťou PR Ostrovné lúčky sú Čunovské jazerá, ktoré  sú zaradené do 4. stupňa ochrany prírody. Chránené sú tu vzácne rastlinné a živočíšne biotopy viažuce sa na špecifické podmienky stojatých vôd.

Na územie Čunova zasahujú aj oblasti chránené v rámci Európskej sústavy NATURA 2000, ktorej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Ide o ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov EÚ. Európsku sústavu tvoria dva typy chránených území – chránené vtáčie územia (CHVÚ) a územia európskeho významu (ÚEV). V rámci tejto sústavy na územie Čunova zasahujú až tri oblasti – CHVÚ Dunajské luhy, CHVÚ Sysľovské polia a ÚEV Bratislavské luhy.

#### Ekosystémové služby

ZELENÉ PRVKY INFRAŠTRUKTÚRY

Medzi najdôležitejšie ekosystémové služby prvkov zelenej infraštruktúry patrí predovšetkým zadržiavanie vody v intenzívne zastavanom území, znižovanie prašnosti a hlučnosti z dopravy, regulácia mikroklímy zatienením a produkciou vlhkosti, cirkulácia vetra, filtrácia vody a ukladanie uhlíka. Tieto zelené prvky poskytujú podporné Ekosystémové služby, ako je: cyklus živín, tvorba kyslíka a fotosyntéza a kultúrne Ekosystémové Služby (rekreácia, šport, priaznivý vplyv na zdravie a psychickú pohodu obyvateľov, estetické hodnoty).

|  |  | ZELENÉ PRVKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Park pri kaštieli | Cintorín | Verejná zeleň | Lesné územie |  |
|  | TYP ZELENE | trávnatý porast, ihličnaté stromy, listnaté stromy, kry |  | trávnatý porast, ihličnaté stromy, listnaté stromy, kry, iné | trávnatý porast, ihličnaté stromy, listnaté stromy, kry |  |
| EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY | PRODUKČNÉ | - | - | - | Drevo |  |
|  | REGULAČNÉ | regulácia mikroklímy, udržiavanie vody v území, znižovanie prašnosti, znižovanie hlučnosti, čistenie vzduchu, cirkulácia vzduchu, filtrácia vody, ukladanie uhlíka, tienenie, znižovanie rizika záplav pri prívalových dažďoch |  |  | regulácia mikroklímy, udržovanie vody v území, znižovanie prašnosti, čistenie vzduchu, filtrácia vody, ukladanie uhlíka, tienenie, znižovanie rizika záplav pri prívalových dažďoch |  |
|  | KULTÚRNE | priaznivý vplyv na zdravie obyvateľov, estetické hodnoty, Šport a rekreácia |  | priaznivý vplyv na zdravie obyvateľov, estetické hodnoty | rekreácia, priaznivý vplyv na zdravie obyvateľov, turistika, estetické hodnoty |

Tabuľka 16 Ekosystémové služby prvkov zelenej infraštruktúry MČ Čunovo

MODRÉ PRVKY INFRAŠTRUKTÚRY

Prvky modrej infraštruktúry sú v území zastúpené vo forme vodných tokov a vodných plôch. Územím pretekajú vodné toky Dunaj a Rusovský kanál. V území sa nachádza viacero vodných plôch -štrkovísk nazývaných Čunovské jazerá. Sú súčasťou prírodnej rezervácie Ostrovné lúčky. V tomto území platí IV. Stupeň ochrany prírody a krajiny.

Modré prvky poskytujú:

- regulačné služby: regulácia mikroklímy, znižovanie prašnosti, prúdenie vzduchu.

- Produkčné služby: rybolov

- podporné služby: poskytovanie prirodzeného prostredia pre živočíšstvo, vodné toky slúžia aj na migráciu živočíšstva, zabezpečujú cyklus živín

- kultúrne služby:  rekreácia , priaznivý vplyv na zdravie a psychickú pohodu obyvateľov a taktiež sem patrí estetická hodnota

|  |  | MODRÉ PRVKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dunaj | Rusovský kanál | Čunovské jazerá |
|  | TYP ZELENE | brehový porast, vodné rastliny |  |  |
| EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY | PRODUKČNÉ | Rybolov |  |  |
|  | REGULAČNÉ | znižovanie prašnosti, cirkulácia vzduchu, regulácia mikroklímy, znižovanie rizika záplav pri prívalových dažďoch |  |  |
|  | KULTÚRNE | rekreácia, priaznivý vplyv na zdravie obyvateľov, estetické hodnoty, rybolov |  |  |

Tabuľka 17 Ekosystémové služby prvkov modrej infraštruktúry  MČ Čunovo

### SWOT analýza

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa dôležitosti. SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie vnútorných silných a slabých stránok mestskej časti a možností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší rozvoj územia z vonkajšieho prostredia.

Schéma 4 SWOT analýza v rámci socio-ekonomickej oblasti

Schéma 5 SWOT analýza v rámci územno technickej oblasti

Schéma 6 SWOT analýza Prírodno-environmentálnej oblasti

Zo SWOT analýzy sa na základe najvýznamnejších silných stránok a príležitostí určujú hlavné faktory rozvoja, zo slabých stránok a ohrození naopak vyplývajú kľúčové disparity na skúmanom území. Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a formulovaní programovej štruktúry.

Schéma 7 kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja

### STEEP analýza

Okrem metódy SWOT, ktorá hodnotí vonkajšie a vnútorné faktory a na ich základe formuluje hlavné disparity a faktory rozvoja, sa v praxi používa aj STEEP analýza. Táto metóda hodnotí iba vonkajšie faktory (faktory globálneho prostredia) v týchto segmentoch: sociálne, technologické, ekonomické, ekologické, politické faktory a faktory hodnôt obyvateľstva, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci a ďalších zúčastnených strán. V prípade mestskej časti Bratislava – Čunovo boli identifikované nasledujúce faktory globálneho prostredia, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj MČ.

## Strategická časť

Víza formulovaná v strategickom dokumente PHRSR odráža želanú predstavu obyvateľov o budúcnosti mestskej časti. Ideálny stav by mal byť dosiahnutý prostredníctvom plánovaných zámerov, ktoré sú taktiež definované v tomto dokumente. Zámery by mali riešiť aktuálne nedostatky, ktoré obyvatelia mestskej časti vnímajú a zároveň by mali stavať na silných stránkach a snažiť sa v plnej miere využiť už existujúci potenciál. Hlavným cieľom vízie je poskytnúť užitočnú informáciu pre súčasných a potenciálnych obyvateľov, záujmové skupiny, podnikateľov, potenciálnych investorov, turistov, ale aj mestskú časť samotnú. V snahe priblížiť sa čo najviac stanovenej vízii formuluje samospráva v strategickej časti dokumentu PHRSR následne aj konkrétne opatrenia a v rámci nich konkrétne aktivity, ktorých uskutočnenie je potrebné na dosiahnutie vízie a na rozvoj územia.

„Čunovo bude vždy otvorenou, bezpečnou a atraktívnou mestskou časťou, v ktorej žijú a pôsobia aktívni a angažovaní občania a zástupcovia samosprávy, ktorí svojim záujmom o miestne dianie budú podporovať všestranný rozvoj územia mestskej časti. Mestská časť Čunovo bude atraktívna pre bývanie a obyvateľom poskytne ideálne podmienky pre dôstojný život. Čunovo bude pokojným a občiansky uspokojivo vybaveným územím tak, aby boli pokryté potreby obyvateľov všetkých skupín bez rozdielu.“

Táto vízia bude naplnená realizáciou strategických zámerov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo na roky 2021 – 2027.

### Návrh stratégie rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie dokumentu PHRSR boli stanovené tri prioritné oblasti rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo: hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť, pričom všetky tieto oblasti spolu prispejú k dosiahnutiu vyššie uvedenej vízie. Konkrétne ciele a k nim prislúchajúce opatrenia boli v rámci jednotlivých oblastí formulované v súlade so záujmom dosiahnuť vyvážený, trvalo udržateľný rozvoj územia, pri rešpektovaní regionálnej politiky a s ohľadom na vnútorné špecifiká územia.

Schéma 8 Schematické znázornenie vízie a prioritných oblastí

| Vízia |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA |  |
| CIEĽ: Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v mestskej časti | 1.1 Rekonštrukcia a výstavba dopravnej infraštruktúry |
|  | 1.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov v mestskej časti |
|  | 1.3 Rozvoj technickej infraštruktúry mestskej časti |
|  | 1.4 Rozvoj turistickej infraštruktúry mestskej časti |
| 2 . Prioritná oblasť – SOCIÁLNA |  |
| CIEĽ: Zabezpečenie kvalitnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry | 2.1 Skvalitnenie a rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov |
|  | 2.2 Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity |
|  | 2.3 Rozšírenie kapacít školských zariadení |
| 3 . Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA |  |
| CIEĽ: Zabezpečenie kvalitnej technickej infraštruktúry a ochrany životného prostredia | 3.1 Riešenie problematiky nakladania s odpadmi |
|  | 3.2 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží, skvalitnenie životného prostredia |

Formulár  S1 Tabuľka strategických cieľov a opatrení

## Programová časť

V tejto časti dokumentu je hlbšie rozpracovaná hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť – sú v nej uvedené konkrétne opatrenia a s nimi súvisiace projekty, ktoré boli naplánované s cieľom zabezpečiť naplnenie vízie mestskej časti Bratislava - Čunovo na roky 2021 - 2027. Programová časť dokumentu PHRSR uvádza tiež konkrétne merateľné ukazovatele plánovaných projektových aktivít.

| PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatrenie | Projekt | Prioritná oblasť |
| Opatrenie 1.1 Rekonštrukcia a výstavba dopravnej infraštruktúry | 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a priľahlých chodníkov | Hospodárska |
|  | 1.1.2 Cyklotrasa - prepojenie pozdĺž hranice HU - k Trojmedziu | Hospodárska |
|  | 1.1.3 Vodozádržné opatrenia - odvedenie vody z komunikácií | Hospodárska |
| Opatrenie1.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov v mestskej časti | 1.2.1 Komplexná rekonštrukcia spoločenskej sály MÚ vybudovanie výťahu, klíma, osvetlenie, ozvučenie | Hospodárska |
|  | 1.2.2 Rekonštrukcia a zateplenie strechy na Miestnom úrade | Hospodárska |
|  | 1.2.3 Dostavba budovy MÚ, vybudovanie bezbariérového vstupu, vrátane výťahu, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie klimatizácie | Hospodárska |
|  | 1.2.4 Rekonštrukcia strechy domu smútku | Hospodárska |
|  | 1.2.5 Nadstavba požiarnej zbrojnice | Hospodárska |
|  | 1.2.6 Nová radnica | Hospodárska |
| Opatrenie 1.3 Rozvoj technickej infraštruktúry mestskej časti | 1.3.1 Vybudovanie nového verejného osvetlenia | Hospodárska |
|  | 1.3.2 Vybudovanie kamerového systému s dispečingom v mestskej časti | Hospodárska |
|  | 1.3.3 Kolumbárium | Hospodárska |
| Opatrenie 1.4 Rozvoj turistickej infraštruktúry mestskej časti | 1.4.1 Náučný chodník - mólo situované na mŕtve rameno Dunaja | Hospodárska |
| PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA |  |  |
| Opatrenie | Projekt | Prioritná oblasť |
| Opatrenie 2.1 Skvalitnenie a rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov | 2.1.1 Zriadenie denného stacionára pre seniorov - denný stacionár / DSS | Sociálna |
| Opatrenie 2.2 Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity | 2.2.1 Vybudovanie šatní a sociálnych zariadení, zázemie pre multifunkčné ihrisko | Sociálna |
|  | 2.2.2 Vybudovanie altánku a tienenie nad detským ihriskom | Sociálna |
|  | 2.2.3 Dobudovanie, rozšírenie a digitalizácia knižnice | Sociálna |
|  | 2.2.4 Obnova a dobudovanie mobiliáru v MČ | Sociálna |
|  | 2.2.5 Vybudovanie multifunkčnej haly | Sociálna |
| Opatrenie 2.3 Rozšírenie kapacít školských zariadení | 2.3.1 Vybudovanie novej plnohodnotnej ZŠ s vonkajšími športoviskami | Sociálna |
| PRIORITNÁ OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNA |  |  |
| Opatrenie | Projekt | Prioritná oblasť |
| Opatrenie 3.1 Riešenie problematiky nakladania s odpadmi | 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora s kompletným vybavením | Environmentálna |
| Opatrenie 3.2 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží, skvalitnenie životného prostredia | 3.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev MČ vrátane závlahových systémov | Environmentálna |
|  | 3.2.2 Revitalizácia dunajských ramien – sprietočnenie | Environmentálna |

Tabuľka 18 Opatrenia a projekty PHRSR mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2021 - 2027

| Typ ukazovateľa | Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | Merná jednotka | Východisková hodnota – rok 2021 | Cieľová hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2027 |
| 1. Prioritná oblasť – Hospodárska |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a priľahlých chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Dĺžka zrekonštruovaných a novovybudovaných komunikácií | PD | m | 0 | 0 | 9000 |
| 1.1.2 Cyklotrasa - prepojenie pozdĺž hranice HU - k Trojmedziu |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Dĺžka novovybudovaných cyklistických komunikácií | PD | m | 0 | 3000 | 3000 |
| 1.1.3 Vodozádržné opatrenia - odvedenie vody z komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet vpustí | PD | Počet | 0 | 2 | 4 |
| 1.2.1 Komplexná rekonštrukcia spoločenskej sály MÚ vybudovanie výťahu, klíma, osvetlenie, ozvučenie |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Zrekonštruovaná verejná budova | PD/ MÚ | Počet | 0 | 1 | 1 |
| 1.2.2 Rekonštrukcia a zateplenie strechy na Miestnom úrade |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Zrekonštruovaná strecha | PD/ MÚ | Počet | 0 | 1 | 1 |
| 1.2.3 Dostavba budovy MÚ, vybudovanie bezbariérového vstupu, vrátane výťahu, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie klimatizácie |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Zrekonštruovaná verejná budova | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.4 Rekonštrukcia strechy domu smútku |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Zrekonštruovaná strecha | PD/ MÚ | Počet | 0 | 1 | 1 |
| 1.2.5 Nadstavba požiarnej zbrojnice |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Zrekonštruovaná budova | PD/ MÚ | Počet | 0 | 1 | 1 |
| 1.2.6 Nová radnica |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Nová budova | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 1.3.1 Vybudovanie nového verejného osvetlenia |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet nových svetelných bodov | PD/ MÚ | Počet | 0 | 18 | 18 |
| 1.3.2 Vybudovanie kamerového systému s dispečingom v mestskej časti |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet inštalovaných kamier | PD/ MÚ | Počet | 0 | 4 | 8 |
| 1.3.3 Kolumbárium |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Nové kolumbárium | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 1.4.1 Náučný chodník - mólo situované na mŕtve rameno Dunaja |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet nových náučných chodníkov | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 2. Prioritná oblasť – Sociálna |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Zriadenie denného stacionára pre seniorov - denný stacionár / DSS |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet zariadení sociálnych služieb | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 2.2.1 Vybudovanie šatní a sociálnych zariadení, zázemie pre multifunkčné ihrisko |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet vybudovaných objektov | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 2.2.2 Vybudovanie altánku a tienenie nad detským ihriskom |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet vybudovaných objektov | PD/ MÚ | Počet | 0 | 1 | 1 |

| 2.2.3 Dobudovanie, rozšírenie a digitalizácia knižnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsledok | Počet modernizovaných objektov | PD/ MÚ | Počet | 0 | 1 | 1 |
| 2.2.4 Obnova a dobudovanie mobiliáru v MČ |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet inštalovaných prvkov mobiliáru | PD/ MÚ | Počet | 0 | 25 | 25 |
| 2.2.5 Vybudovanie multifunkčnej haly |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet vybudovaných objektov | PD/MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 2.3.1 Vybudovanie novej plnohodnotnej ZŠ s vonkajšími športoviskami |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet vybudovaných objektov | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 3. Prioritná oblasť – Environmentálna |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora s kompletným vybavením |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet vybudovaných objektov | PD/ MÚ | Počet | 0 | 0 | 1 |
| 3.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev MČ vrátane závlahových systémov |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet zrevitalizovaných priestranstiev | PD/ MÚ | Počet | 0 | BD | BD |
| 3.2.2 Revitalizácia dunajských ramien – sprietočnenie |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Počet zrevitalizovaných ramien | PD/ MÚ | Počet | 0 | BD | BD |

Tabuľka 19 Indikátory monitoringu

| Základné údaje o projektovom zámere č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a priľahlých chodníkov |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2027 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba rekonštrukcie miestnych komunikácii v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitnej dopravnej infraštruktúry v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Kvalitná infraštruktúra |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka zrekonštruovaných a novovybudovaných komunikácií |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | BD |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | BD |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | BD |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | BD |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | BD |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | BD |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 30 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 870 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 900 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Cyklotrasa - prepojenie pozdĺž hranice HU - k Trojmedziu |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2025 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania cyklotrasy pozdĺž hranice s Maďarskom – k Trojmedziu |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitnej dopravnej infraštruktúry v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Kvalitná infraštruktúra |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka novovybudovaných cyklistických komunikácií |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2023 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 50 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 550 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 600 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vodozádržné opatrenia - odvedenie vody z komunikácií |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba realizácie opatrení súvisiacich s odvádzaním prebytkovej vody z komunikácií |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitnej dopravnej infraštruktúry v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Kvalitná infraštruktúra |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet vpustí |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2022 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2023 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4 500 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 75 500 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 80 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Komplexná rekonštrukcia spoločenskej sály MÚ vybudovanie výťahu, klíma, osvetlenie, ozvučenie |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba komplexnej rekonštrukcie spoločenskej sály z dôvodu zastaralého a nevyhovujúceho vybavenia |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie modernizácie verejných budov |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Rekonštruovaná verejná budova |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Zrekonštruovaná verejná budova |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus, nezáujem o návštevu podujatí v spoločenskej hale |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2022 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2023 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 30 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 970 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 1 000 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia a zateplenie strechy na Miestnom úrade |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2022 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba zateplenia a rekonštrukcie strechy na budove MÚ z dôvodu nevyhovujúceho stavu strechy a vysokej energetickej náročnosti budovy |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie modernizácie verejných budov |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Rekonštruovaná strecha verejnej budovy |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, zamestnanci MÚ |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Zrekonštruovaná strecha |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2022 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2022 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2022 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2022 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2022 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 190 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 200 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Dostavba budovy MÚ, vybudovanie bezbariérového vstupu, vrátane výťahu, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie klimatizácie |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2025 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba komplexnej rekonštrukcie budovy MÚ z dôvodu zastaralého a nevyhovujúceho vybavenia |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie modernizácie verejných budov |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Rekonštruovaná verejná budova |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, zamestnanci MÚ, seniori, ŤZP |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Zrekonštruovaná verejná budova |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2024 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2024 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2025 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2025 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 50 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 3 750 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 3 800 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia strechy domu smútku |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2022 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba rekonštrukcie strechy domu smútku z dôvodu nevyhovujúceho stavu |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie modernizácie verejných budov |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Rekonštruovaná strecha verejnej budovy |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Zrekonštruovaná strecha |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2022 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | - |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2022 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2022 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2022 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2022 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 27 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 30 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Nadstavba požiarnej zbrojnice |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2023 – 2025 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba nadstavby a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie modernizácie verejných budov |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Rekonštruovaná verejná budova |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, DHZ |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Zrekonštruovaná verejná budova |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | BD |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | BD |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | BD |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | BD |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2025 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2025 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 20 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 680 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 700 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Nová radnica |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2025 – 2027 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba výstavby novej radnice |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie modernizácie verejných budov |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Nová budova |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Nová budova |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2025 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2025 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2025 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2025 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2026 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2027 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 35 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 3 165 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 3 200 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vybudovanie nového verejného osvetlenia |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2022 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania nového verejného osvetlenia na verejných priestranstvách mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitnej technickej infraštruktúry v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Nové verejné osvetlenie |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet nových svetelných bodov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2022 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2022 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2022 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2022 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2022 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2022 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 2 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 98 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 100 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vybudovanie kamerového systému s dispečingom v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2025 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania kamerového systému s dispečingom v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitnej technickej infraštruktúry v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Kamerový systém |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet osadených kamier |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2024 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2024 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2025 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2025 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 5 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 185 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 190 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Kolumbárium |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2025 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania kolumbária v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitnej technickej infraštruktúry v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Kolumbárium |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Nové kolumbárium |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2022 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2022 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2022 - 2023 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2022 - 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2025 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2025 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 5 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 50 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 55 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 13 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Náučný chodník - mólo situované na mŕtve rameno Dunaja |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2026 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania náučného chodníka, podpora voľnočasových aktivít v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitnej turistickej infraštruktúry v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Náučný chodník |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti, rodiny s deťmi |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Nový náučný chodník |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2024 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2025 - 2026 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2026 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 50 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 320 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 370 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Zriadenie denného stacionára pre seniorov - denný stacionár / DSS |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2027 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba zriadenia denného stacionára pre seniorov v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb pre seniorov |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Denný stacionár |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Seniori |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet zariadení sociálnych služieb |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2024 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2025 - 2027 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2027 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 70 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 3 430 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 3 500 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vybudovanie šatní a sociálnych zariadení, zázemie pre multifunkčné ihrisko |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2026 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania šatní a sociálnych zariadení |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Šatne, sociálne zariadenia, zázemie pre detské ihrisko |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet novovybudovaných objektov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2024 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2025 - 2026 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2026 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 20 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 330 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 350 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vybudovanie altánku a tienenie nad detským ihriskom |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2023 – 2023 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania altánku a tienenia nad detským ihriskom |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Altánok a tienenie |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti, rodiny s deťmi |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet novovybudovaných objektov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2023 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2023 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2023 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 32 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 35 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Dobudovanie, rozšírenie a digitalizácia knižnice |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2022 – 2023 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba dobudovania a rozšírenia knižnice, digitalizácia knižnice |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Knižnica |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti, zamestnanci knižnice |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet novovybudovaných objektov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2022 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2022 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2022 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2022 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2023 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 5 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 145 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 150 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Obnova a dobudovanie mobiliáru v MČ |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2023 – 2023 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba dobudovania a obnovy mobiliáru v mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Mobiliár |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet prvkov mobiliáru |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2023 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2023 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2023 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 19 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 20 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vybudovanie novej plnohodnotnej ZŠ s vonkajšími športoviskami |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2021 – 2025 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania novej ZŠ a vonkajších športovísk |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Rozšírenie kapacít školských zariadení |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Základná škola, športoviská |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti, žiaci navštevujúci ZŠ, zamestnanci ZŠ |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet vybudovaných objektov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2021 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2021 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2022 - 2023 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2022 - 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | 90 000 |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 6 610 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 6 700 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vybudovanie zberného dvora s kompletným vybavením |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2023 – 2025 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania zberného dvora vrátane obstarania kompletného vybavenia |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zlepšenie nakladania s odpadmi |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Zberný dvor |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet vybudovaných objektov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2023 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2023 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2022 - 2023 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2022 - 2023 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2024 - 2025 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | BD |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 800 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 800 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 21 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Revitalizácia verejných priestranstiev MČ vrátane závlahových systémov |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba revitalizácie verejných priestranstiev |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zlepšenie kvality životného prostredia |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Zrevitalizované verejné priestranstvá |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet revitalizovaných verejných priestranstiev |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | 2024 |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | 2024 |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2024 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2024 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | BD |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 655 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 655 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Revitalizácia dunajských ramien – sprietočnenie |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2024 – 2027 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba revitalizácie dunajských ramien |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Zlepšenie kvality životného prostredia |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Zrevitalizované verejné priestranstvá |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet revitalizovaných verejných priestranstiev |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | BD |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | BD |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | BD |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | BD |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | 2024 – 2027 |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | 2024 - 2027 |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | BD |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 5 000 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 5 000 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 23 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Vybudovanie multifunkčnej haly |  |  |  |  |  |
| Garant | MČ |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta | Starosta |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta | Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu | 2023 – 2027 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba spracovania projektu Potreba vybudovania multifunkčnej haly |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu | Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity vybudovaním multifunkčnej haly |  |  |  |  |  |
| Výstupy | Multifunkčná hala |  |  |  |  |  |
| Užívatelia | Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu | Počet novovybudovaných objektov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky | Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom |  |  |  |  |  |
| Riziká | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus |  |  |  |  |  |
| Poznámky | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stavebný inžinier |  |  | BD |  |  |
| Vydanie stavebného povolenia | Stavebný úrad |  |  | BD |  |  |
| Verejné obstarávanie | Verejný obstarávateľ |  |  | BD |  |  |
| Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Obecný úrad/externý subjekt |  |  | BD |  |  |
| Realizácia projektu | Dodávateľ |  |  | BD |  |  |
| Kolaudácia | Stavebný úrad |  |  | BD |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu (eur) | Z toho verejné zdroje |  |  |  | Z toho súkromné zdroje |
|  |  | EU | SR | VÚC | Obec |  |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | BD |  |  |  |  |  |
| Verejné obstarávanie | BD |  |  |  |  |  |
| Vypracovanie ŽoNFP | BD |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu | 1 500 000 |  |  |  |  |  |
| Spolu | 1 500 000 | BD | BD | BD | BD | BD |

## Realizačná časť

Realizačná časť nadväzuje na programovú časť a je ňou prepojená formulármi podrobnejšieho rozpracovania projektových zámerov. Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR mestskej časti Bratislava – Čunovo, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný časový harmonogram realizácie programu rozvoja mestskej časti formou akčných plánov.

### Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie podlieha zákonu NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Na základe tohto zákona označuje pojem inštitucionálne a organizačné zabezpečenie kompetentné úrady a osoby zodpovedné za korektnú realizáciu rozvojovej stratégie obce (mestskej časti). Na úrovni miestnej samosprávy musí spolupracovať finančný orgán, výkonný orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán. Do tohto procesu sú zahrnutí v neposlednom rade aj všetci stakeholderi.

Orgány podieľajúce sa na realizácii PHRSR MČ Čunovo :

RIADIACI ORGÁN

Riadiaci orgán je zastúpený zastupiteľstvom MČ Čunovo a starostom MČ. Je zodpovedný za celý proces tvorby PHRSR – za koordináciu a implementáciu jednotlivých aktivít, zodpovedá za schvaľovanie monitorovacích a hodnotiacich správ. Zabezpečuje spoluprácu s ďalšími orgánmi a dohliada na integráciu ich aktivít.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO - sa schádza podľa potreby. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a tým rozhodujú o základných otázkach chodu mestskej časti. Vo vzťahu k realizácií programu rozvoja miestne zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHRSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Taktiež schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov a z prostriedkov rozpočtu mestskej časti.

STAROSTA – je hlavným predstaviteľom mestskej časti. Je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mestskej časti a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov mestskej časti a miestneho úradu, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Vo vzťahu k programu rozvoja starosta podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (riadiace orgány operačných programov, dodávatelia a podobne).

VÝKONNÝ ORGÁN

Výkonný orgán tvoria fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na realizovaní jednotlivých opatrení, spolupracujú s riadiacim orgánom, koordinujú a určujú pracovné skupiny. Pracovná skupina môže pozostávať z poslancov MČ, stakeholderov, prípadne z odborníkov na problematiku, ktorej sa opatrenia týkajú. Výkonný orgán zodpovedá za správne plnenie projektu. Má na starosti harmonogram realizácie, prípadne jeho prehodnotenie a korekcie. Je zodpovedný za spracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ projektov, ktoré predkladá kontrolnému orgánu. Pracovné skupiny informujú občanov o postupe a priebehu realizácie jednotlivých aktivít zverejňovaním informácií.

FINANČNÝ ORGÁN

Finančné zabezpečenie pri plnení PHRSR mestskej časti má na starosti finančný orgán. Zastupuje ho ekonóm mestskej časti – účtovník, ktorý v rámci monitorovacích a hodnotiacich správ spracúva výpis z účtovníctva s prehľadom financovania jednotlivých opatrení. Výpis odovzdáva kontrolnému orgánu. Finančný orgán zabezpečuje finančné plnenie projektu a vykonáva dozor nad čerpaním finančných zdrojov.

KONTROLNÝ ORGÁN

Kontrolný orgán zastupuje hlavný kontrolór obce (mestskej časti). Kontroluje činnosť riadiaceho, výkonného a finančného orgánu, vykonáva dozor nad priebehom realizácie aktivít. Kontroluje finančné operácie, príjmy a výdavky súvisiace s realizáciou jednotlivých projektov a tiež kontroluje čerpanie a dodržiavanie  rozpočtu k jednotlivým realizovaným projektom. Pripomienkuje a kontroluje monitorovacie a hodnotiace správy, ktoré následne predkladá riadiacemu orgánu. Kontrolný orgán kontroluje hospodárnosť a efektívnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov a pri hospodárení s majetkom mestskej časti Čunovo.

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ

Na tvorbe PHRSR mestskej časti Bratislava - Čunovo sa v neposlednom rade podieľa aj široká verejnosť. Verejnosť sa môže zúčastňovať verejných zasadnutí, kde bude informovaná o procese tvorby strategického dokumentu. Na verejných zasadnutiach môže verejnosť predkladať svoje pripomienky, nápady a návrhy k jednotlivým opatreniam, ktoré budú následne zhodnotené a v čo najväčšej možnej miere zapracované do procesu tvorby PHRSR.

Formulár R6 – Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR

| Č. | Čas. rámec | Miesto konania | Cieľová skupina | Forma | Téma, ciele | Vstupné údaje | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2020 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MÚ | Informovanie poslancov o zámere spracovať PHRSR na obdobie 2021 – 2027 | Rámcové informácie o povinnosti mať spracované PHRSR 2021 – 2027 | Schválenie zámeru spracovať PHRSR na obdobie 2021 – 2027 |
| 2. | 09-11/ 2021 | www. cunovo.eu | Občania/ PO | Dotazník | Získanie názorov, pripomienok od obyvateľov, organizácií a združení k aktuálnej situácii v mestskej časti a možnostiach jej rozvoja | Informovanie o cieľoch pripravovaného PHRSR 2021 – 2027 | Pripomienky a návrhy občanov a PO |
| 3. | 12/2021 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie online | Pripomienkovanie pracovnej verzie PHRSR 2021– 2027 | Pracovná verzia PHRSR 2021 – 2027 | Pripomienky a návrhy občanov k pracovnej verzii PHRSR 2021 – 2027 |
| 4. | 12/2021 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MÚ | Schválenie PHRSR 2021 – 2027 | Pracovná verzia PHRSR 2021– 2027 | Schválenie PHRSR 2021– 2027 |
| 5. | 12/2021 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie – online | Projektové zámery na rok 2022 | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2022 | Pripomienky a návrhy občanov |
| 6. | 12/2021 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MŮ | Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania | Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia MČ za rok 2021 | Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2022 |
| 7. | 12/2021 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie online | Rozpočet obce na rok 2022 | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2022 | Pripomienky a návrhy občanov |
| 8. | 12/2021 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MŮ | Rozpočet MČ na rok 2022 | Základné údaje o projektových zámeroch | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2022 |
| 9. | 10/2022 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie online | Projektové zámery na rok 2023 | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2023 | Pripomienky a návrhy občanov |
| 10. | 11/2022 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MÚ | Projektové zámery na rok 2023 | Základné údaje o projektových zámeroch | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2023 |
| 11. | 10/2023 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie online | Projektové zámery na rok 2024 | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2024 | Pripomienky a návrhy občanov |
| 12. | 11/2023 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MÚ | Projektové zámery na rok 2024 | Základné údaje o projektových zámeroch | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2024 |
| 13. | 10/2024 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie online | Projektové zámery na rok 2025 | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2025 | Pripomienky a návrhy občanov |
| 14. | 11/2024 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MÚ | Projektové zámery na rok 2025 | Základné údaje o projektových zámeroch | inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2025 |
| 15. | 10/2025 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie online | Projektové zámery na rok 2026 | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026 | Pripomienky a návrhy občanov |
| 16. | 11/2025 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MÚ | Projektové zámery na rok 2026 | Základné údaje o projektových zámeroch | inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026 |
| 17. | 10/2026 | www. cunovo.eu | Občania | Verejné prerokovanie online | Projektové zámery na rok 2027 | Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027 | Pripomienky a návrhy občanov |
| 18. | 11/2026 | MÚ | Poslanci | Zasadnutie MÚ | Projektové zámery na rok 2027 | Základné údaje o projektových zámeroch | inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027 |

### Model implementácie

V záujme korektného zabezpečenia realizácie PHRSR MČ Čunovo je potrebné prerozdelenie kompetencií príslušným orgánom na relevantnej hierarchickej úrovni, finančné zabezpečenie plánovaných opatrení a príprava plánov, projektov a činností jednotlivých aktivít.

Schéma 9 Model implementácie PHRSR

Riadiaci orgán prerozdeľuje kompetencie výkonnému orgánu a schvaľuje rozpočet pre konkrétne aktivity. Spracúva pripomienky a návrhy širokej verejnosti a odovzdáva jej výstupy z monitorovacích a hodnotiacich správ (ďalej len MaHS). Úlohou riadiaceho orgánu je voľba realizátora projektu prostredníctvom výberového konania. Výkonný orgán zodpovedá za realizáciu a technologický postup projektu, predkladá MaHS kontrolnému orgánu a informuje verejnosť prostredníctvom webovej stránky. Kontrolný orgán po skontrolovaní predkladá monitorovaciu a hodnotiacu správu riadiacemu orgánu. Kontroluje čerpanie rozpočtu, ktorý mu predkladá finančný orgán.

Hlavným komunikačným nástrojom mestskej časti je jej webová stránka so sprievodnými komunikačnými kanálmi. Komunikačná stratégia vo vzťahu k PHRSR prebieha kontinuálne počas celého obdobia 2021 - 2027.

### Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie a hodnotenie sú hlavné procesy potrebné pre správnu implementáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Prostredníctvom monitorovania a hodnotenia sa sledujú a následne vyhodnocujú zmeny vzniknuté počas realizácie stratégie.

Monitorovanie bude prebiehať raz ročne, kde sa na konci sledovaného obdobia vypracuje monitorovacia správa, ktorá bude pozostávať z krátkeho popisu aktivít, realizovaných počas roka a definovanie ich nadväznosti na stanovenú stratégiu a víziu. Ďalej bude sledovať napĺňanie stanovených monitorovacích ukazovateľov. Samospráva každý rok spracuje do monitorovacej správy pripomienky úradu, poslancov a širokej verejnosti.

Monitorovacia správa obsahuje prehľad o súčasnom stave k určitému dátumu a taktiež tvorí podklad aj pre plánovanie ďalších aktivít. Za spracovanie monitorovacích správ je zodpovedná samospráva (Miestne zastupiteľstvo a starosta), pokiaľ nebude zriadená iná organizácia/komisia, ktorá bude mať v kompetencii napĺňanie stratégie. Monitorovacie správy budú predkladané a schvaľované miestnym zastupiteľstvom.

Výsledkom procesu monitorovania a hodnotenia bude zisťovanie, ako projekty prispeli k rozvoju mestskej časti a vyhodnotenie úspešnosti naplnenia vízie MČ Čunovo.

Formulár  R2 – Kritériá hodnotenia PHRSR (bude doplnené)

| P. č. | Skupina kritérií/kritérium | Váha/body | Bodové hodnotenie | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsah dokumentu |  | 0-4 |  |
| 2. | Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty miestnej, regionálnej a národnej úrovni |  | 0-4 |  |
| 3. | Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia/zdrojmi |  | 0-4 |  |
| 4. | Postupy hodnotenia a monitorovania |  | 0-4 |  |
| 5. | Zrozumiteľnosť dokumentu |  | 0-4 |  |

Formulár R5 – Plán hodnotenia a monitorovania

| Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021 – 2027 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ hodnotenia | Vykonať | Dôvod vykonania/periodicita |
| Strategické hodnotenie | 2021 | Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR a vzniknutej spoločenskej potreby. |
| Operatívne hodnotenie |  |  |
| Ad hoc hodnotenie celého PHRSR | 2021 – 2027 | Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona NRSR 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v termíne do 3. mesiaca príslušného roku. |
| Tematické hodnotenie časti PHRSR | 2021 – 2027 | Téma hodnotenia: Ak bola téma identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie PHRSR | 2021 – 2027 | Pri značnom odklone od stanovených cieľov alebo zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri návrhu na revíziu PHRSR. |
| Ad hoc hodnotenie celého PHRSR | 2021 – 2027 | Na základe rozhodnutia starostu v zmysle príslušných predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného orgánu obce, na základe podnetu poslancov, na základe protokolu Národného kontrolného úradu SR, na základe správy auditu. |
| Ad hoc hodnotenie celého PHRSR | 2027 | Na základe rozhodnutia starostu o príprave PHRSR na nasledovné programové obdobie po roku 2027. |

Formulár Záznam z monitorovania (formuláre budú priebežne dopĺňané)

MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Správa o plnení akčného plánu mestskej časti Bratislava – Čunovo k ____ bola spracovaná v zmysle programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2021 – 2027. Cieľom monitoringu akčného plánu mestskej časti Bratislava – Čunovo je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia jednotlivé opatrenia a aktivity navrhnuté v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Čunovo počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícií pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán mestskej časti Bratislava – Čunovo je zoradený podľa oblastí, priorít a opatrení. Ku každému opatreniu je pridelený garant – projektový manažér, oddelenie miestneho úradu, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít je spracovaný z pohľadu mestskej časti, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený aj iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia, a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede, resp. Súbežne. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte mestskej časti, schválených strategických dokumentoch mestskej časti a údajov odborných útvarov miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Čunovo.

Aktuálna verzia akčného plánu sa nachádza na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Čunovo (www.cunovo.eu).

Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu cunovo@mc-cunovo.sk

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu _____.

### Akčný plán PHRSR

Významnou súčasťou realizačnej časti PHRSR je tiež akčný plán spracovaný na obdobie rokov 2021– 2027. Ide o formulár slúžiaci ako monitorovací nástroj obsahujúci zoznam zámerov roztriedených podľa jednotlivých oblastí – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. Ku každému zámeru je v rámci akčného plánu pridelený termín realizácie, výška potrebných zdrojov a garant, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu daného zámeru. O napĺňaní jednotlivých zámerov mestská časť vypracováva Správu o plnení akčného plánu, ktorej cieľom je poskytnúť komplexnú informáciu o úspešnosti samosprávy v snahe dosiahnuť stanovenú víziu. Správa o plnení akčného plánu je k dispozícii samospráve aj širokej verejnosti.

Formulár R1: Akčný plán

| Akčný plán pre Hospodársku oblasť |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie |
| 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a priľahlých chodníkov | 2022 – 2027 | MČ Bratislava - Čunovo | 900 000,00 € |
| 1.1.2 Cyklotrasa - prepojenie pozdĺž hranice HU - k Trojmedziu | 2024 – 2025 | MČ Bratislava - Čunovo | 600 000,00 € |
| 1.1.3 Vodozádržné opatrenia - odvedenie vody z komunikácií | 2022 - 2024 | MČ Bratislava - Čunovo | 80 000,00 € |
| 1.2.1 Komplexná rekonštrukcia spoločenskej sály MÚ vybudovanie výťahu, klíma, osvetlenie, ozvučenie | 2023 - 2024 | MČ Bratislava - Čunovo | 1 000 000,00 € |
| 1.2.2 Rekonštrukcia a zateplenie strechy na Miestnom úrade | 2022 - 2022 | MČ Bratislava - Čunovo | 200 000,00 € |
| 1.2.3 Dostavba budovy MÚ, vybudovanie bezbariérového vstupu, vrátane výťahu, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie klimatizácie | 2024 -2025 | MČ Bratislava - Čunovo | 3 800 000,00 € |
| 1.2.4 Rekonštrukcia strechy domu smútku | 2022 - 2022 | MČ Bratislava - Čunovo | 30 000,00 € |
| 1.2.5 Nadstavba požiarnej zbrojnice | 2023 - 2025 | MČ Bratislava - Čunovo | 700 000,00 € |
| 1.2.6 Nová radnica | 2025 - 2027 | MČ Bratislava - Čunovo | 3 200 000,00 € |
| 1.3.1 Vybudovanie nového verejného osvetlenia | 2022 - 2022 | MČ Bratislava - Čunovo | 100 000,00 € |
| 1.3.2 Vybudovanie kamerového systému s dispečingom v mestskej časti | 2024 - 2025 | MČ Bratislava - Čunovo | 190 000,00 € |
| 1.3.3 Kolumbárium | 2022 - 2025 | MČ Bratislava - Čunovo | 80 000,00 € |
| 1.4.1 Náučný chodník - mólo situované na mŕtve rameno Dunaja | 2025 - 2026 | MČ Bratislava - Čunovo | 370 000,00 € |
| Akčný plán pre Sociálnu oblasť |  |  |  |
| Projekt | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie |
| 2.1.1 Zriadenie denného stacionára pre seniorov - denný stacionár / DSS | 2026 - 2027 | MČ Bratislava - Čunovo | 3 500 000,00 € |
| 2.2.1 Vybudovanie šatní a sociálnych zariadení, zázemie pre multifunkčné ihrisko | 2025 - 2026 | MČ Bratislava - Čunovo | 350 000,00 € |
| 2.2.2 Vybudovanie altánku a tienenie nad detským ihriskom | 2023 - 2023 | MČ Bratislava - Čunovo | 50 000,00 € |
| 2.2.3 Dobudovanie, rozšírenie a digitalizácia knižnice | 2022 - 2023 | MČ Bratislava - Čunovo | 150 000,00 € |
| 2.2.4 Obnova a dobudovanie mobiliáru v MČ | 2023 - 2023 | MČ Bratislava - Čunovo | 20 000,00 € |
| 2.2.5 Vybudovanie multifunkčnej haly | 2023 - 2027 | MČ Bratislava - Čunovo | 1 500 000,00 € |
| 2.3.1 Vybudovanie novej plnohodnotnej ZŠ s vonkajšími športoviskami | 2023 - 2025 | MČ Bratislava - Čunovo | 6 700 000,00 € |
| Akčný plán pre Environmentálnu oblasť |  |  |  |
| Projekt | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie |
| 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora s kompletným vybavením | 2024 - 2025 | MČ Bratislava - Čunovo | 800 000,00 € |
| 3.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev MČ vrátane závlahových systémov | 2024 - 2024 | MČ Bratislava - Čunovo | 735 000,00 € |
| 3.2.2 Revitalizácia dunajských ramien – sprietočnenie | 2024 - 2027 | MČ Bratislava - Čunovo | 5 000 000,00 € |

Formulár  Záznam z verejného prerokovania

Záznam z verejného prerokovania

ZÁPIS O PREROKOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU V KOMISIÁCH SAMOSPRÁVY

Názov dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2021 – 2027

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. Kancelária starostu)

Termín pripomienkovania: kedy

Oznam uverejnený: kde

Text dokumentu k dispozícii: kde

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.

Priamo oslovené subjekty: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod.

Pripomienka č. 1

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: názov komisie a dátum zasadania

Zdôvodnenie komisie:

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme

Zdôvodnenie odborného útvaru:

...

Počet pripomienok: celkový počet .... Akceptované ...

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis

### Zabezpečenie realizácie

Proces zabezpečenia realizácie pozostáva z inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR mestskej časti Bratislava – Čunovo a z monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja a definovaných merateľných ukazovateľov.

Úspešná implementácia PHRSR si vyžaduje dodržanie týchto základných princípov:

ROZVÍJANIE PARTNERSTIEV:

V záujme rozvoja MČ Čunovo je dôležité rozvíjať nadobudnuté partnerstvá a taktiež vytvárať nové partnerstvá s okolitými obcami a regiónmi, či rozvíjanie cezhraničnej spolupráce. V procese sociálnej komunikácie a participácie je dôležité zapájanie všetkých skupín stakeholderov v snahe vyhnúť sa konfliktom záujmov. Výsledkom činností, do ktorých sú zapojené rôzne skupiny stakeholderov je konsenzus.

PLÁNOVANIE:

Plánovanie realizácie aktivít je nevyhnutnou súčasťou procesu tvorby PHRSR MČ Čunovo. Zabezpečuje nadväznosť a kontinuitu priorít definovaných v rozvojovej stratégii vytvorením harmonogramu realizácií projektov. Realizácia jednotlivých aktivít je naplánovaná na celé plánovacie obdobie rokov – 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2037. Vhodným naplánovaním realizácie jednotlivých aktivít sa predíde možným problémom.

DOPLNKOVOSŤ ZDROJOV FINANCOVANIA

Tento princíp predstavuje potrebu zabezpečiť doplnkové zdroje financovania na pokrytie realizácie jednotlivých aktivít. V prípade, že žiadosť o čerpanie financií z primárne uvedeného zdroja bude zamietnutá, budú financie čerpané z doplnkových zdrojov. Zdroje financovania aktivít rozvojovej stratégie môžu byť čerpané nielen zo zdrojov obce, ale aj z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z rôznych grantov alebo zo štátneho rozpočtu. Samospráva sa aktívne zapája do výziev na získanie grantov a dotácií vzhľadom k nízkym príjmom do rozpočtu MČ.

MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Monitorovanie a hodnotenie slúži na pravidelné sledovanie plnenia jednotlivých aktivít, prípadne na včasné odhalenie a odstránenie nedostatkov pri realizácii aktivít. Výstupom sledovania sú monitorovacie a hodnotiace správy.

SUBSIDIARITA V ROZHODOVANÍ A ZODPOVEDNOSTI

Podstatou princípu subsidiarity je prerozdelenie kompetencií na príslušné orgány na základe hierarchického usporiadania. Princíp subsidiarity hovorí aj o tom, že rozhodnutia sa majú odohrávať čo najbližšie k občanom, teda na úrovni miestnej samosprávy vždy, pokiaľ je to možné.

SOLIDARITA MEDZI JEDNOTLIVÝMI ZAINTERESOVANÝMI SUBJEKTAMI

V rámci sociálnej komunikácie a participácie je dôležitá solidarita. Je potrebné zapájať všetky skupiny stakeholderov v snahe vyhnúť sa konfliktom a taktiež pre dosiahnutie vzájomného konsenzu. Na základe princípu solidarity bude MČ Čunovo efektívne napredovať. Integráciou a využitím všetkých princípov sa dosiahne rýchlejšie a efektívnejšie naplnenie stratégie.

## Finančný plán

Finančný plán navrhuje a konkretizuje financovanie jednotlivých aktivít navrhnutých v rámci rozvojovej stratégie.

### Indikatívny finančný plán PHRSR

Formulár F3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

| Viaczdrojové financovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná oblasť | Celkové náklady | Verejné zdroje |  |  |  |  | Súkromné zdroje |
|  |  | EÚ | Štát | VÚC | Obec | Spolu |  |
| Hospodárska oblasť | 11 225 000,00 |  |  |  |  | 11 225 000,00 |  |
| 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a priľahlých chodníkov | 900 000,00 |  |  |  |  | 900 000,00 |  |
| 1.1.2 Cyklotrasa - prepojenie pozdĺž hranice HU - k Trojmedziu | 600 000,00 |  |  |  |  | 600 000,00 |  |
| 1.1.3 Vodozádržné opatrenia - odvedenie vody z komunikácií | 80 000,00 |  |  |  |  | 80 000,00 |  |
| 1.2.1 Komplexná rekonštrukcia spoločenskej sály MÚ vybudovanie výťahu, klíma, osvetlenie, ozvučenie | 1 000 000,00 |  |  |  |  | 1 000 000,00 |  |
| 1.2.2 Rekonštrukcia a zateplenie strechy na Miestnom úrade | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 1.2.3 Dostavba budovy MÚ, vybudovanie bezbariérového vstupu, vrátane výťahu, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie klimatizácie | 3 800 000,00 |  |  |  |  | 3 800 000,00 |  |
| 1.2.4 Rekonštrukcia strechy domu smútku | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| 1.2.5 Nadstavba požiarnej zbrojnice | 700 000,00 |  |  |  |  | 700 000,00 |  |
| 1.2.6 Nová radnica | 3 200 000,00 |  |  |  |  | 3 200 000,00 |  |
| 1.3.1 Vybudovanie nového verejného osvetlenia | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 |  |
| 1.3.2 Vybudovanie kamerového systému s dispečingom v mestskej časti | 190 000,00 |  |  |  |  | 190 000,00 |  |
| 1.3.3 Kolumbárium | 80 000,00 |  |  |  |  | 80 000,00 |  |
| 1.4.1 Náučný chodník - mólo situované na mŕtve rameno Dunaja | 370 000,00 |  |  |  |  | 370 000,00 |  |
| Sociálna oblasť | 12 255 000,00 |  |  |  |  | 12 255 000,00 |  |
| 2.1.1 Zriadenie denného stacionára pre seniorov - denný stacionár / DSS | 3 500 000,00 |  |  |  |  | 3 500 000,00 |  |
| 2.2.1 Vybudovanie šatní a sociálnych zariadení, zázemie pre multifunkčné ihrisko | 350 000,00 |  |  |  |  | 350 000,00 |  |
| 2.2.2 Vybudovanie altánku a tienenie nad detským ihriskom | 50 000,00 |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 2.2.3 Dobudovanie, rozšírenie a digitalizácia knižnice | 150 000,00 |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 2.2.4 Obnova a dobudovanie mobiliáru v MČ | 20 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 2.2.5 Vybudovanie multifunkčnej haly | 1 500 000,00 |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |
| 2.3.1 Vybudovanie novej plnohodnotnej ZŠ s vonkajšími športoviskami | 6 700 000,00 |  |  |  |  | 6 700 000,00 |  |
| Environmentálna oblasť | 6 535 000,00 |  |  |  |  | 6 535 000,00 |  |
| 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora s kompletným vybavením | 800 000,00 |  |  |  |  | 800 000,00 |  |
| 3.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev MČ vrátane závlahových systémov | 735 000,00 |  |  |  |  | 735 000,00 |  |
| 3.2.2 Revitalizácia dunajských ramien – sprietočnenie | 5 000 000,00 |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  |
| Spolu | 30 015 000,00 |  |  |  |  | 30 015 000,00 |  |

Formulár  F5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia

| Oblasť/politika | Rok |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Spolu |
| Hospodárska politika | 0 | 520 416,7 | 923 750 | 3 218 750 | 3 943 750 | 1 401 666,7 | 1 216 666,7 | 11 225 000,00 |
| Sociálna politika | 0 | 75 000 | 2 663 333,3 | 2 533 333,3 | 2 708 333,3 | 2 225 000 | 2 050 000 | 12 255 000,00 |
| Environmentálna politika | 0 | 0 | 0 | 2 385 000 | 1 650 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 6 535 000,00 |
| Spolu | 0 | 595 416,7 | 3 587 083,3 | 8 137 083,3 | 8 302 083,3 | 4 876 666,7 | 4 516 666,7 | 30 015 000 |

### Finančná časť

Mestská časť Čunovo plánuje na svoje projektové zámery využiť zdroje z vlastného rozpočtu v kombinácii s možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu Európskej únie a zároveň financovaním zabezpečeným vyšším územným celkom. Mestská časť sa bude aktívne uchádzať aj o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu. V programovom období 2014 – 2020 môže mestská časť žiadať finančné prostriedky na svoje projektové zámery z nižšie uvedených operačných programov.

- OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) (financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR)

  - Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – IP 1.1, IP 1.2

  - Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – IP 2.1, IP 2.2

  - Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch – IP 3.1

  - Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie – IP 4.1, IP 4.2, IP 4.3

  - Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou – IP 5.1

  - Prioritná os 6 Technická pomoc

- OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) (financovaný z Kohézneho fondu – KF)

  - Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry – IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3, IP 1.4

  - Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami – IP2.1

  - Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy – IP 3.1

  - Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) – IP 4.2, IP 4.3, IP 4.4, IP 4.5

  - Prioritná os 6 Technická pomoc

- Environmentálny fond (EF)

  - A oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

  - B oblasť: Ochrana a využívanie vôd

  - C oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

  - D oblasť: Ochrana prírody a krajiny

  - E oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

  - F oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

  - G oblasť: Zelená investičná schéma

  - H oblasť: Environmentálne záťaže

  - L oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania

- Dotácie Ministerstva kultúry

  - 1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

  - 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

  - 3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

  - 4 Umenie

  - 5 Pro Slovakia

  - 6 Kultúra znevýhodnených skupín

  - 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

  - 8 Kultúrne poukazy

# 6. Záver

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR mestskej časti Čunovo) na roky 2021– 2027 prestavuje strednodobý plánovací dokument vyjadrujúci súčasný stav, ale aj víziu rozvoja mestskej časti, ktorú má samospráva záujem v nasledujúcich rokoch skutočne dosiahnuť. S cieľom formulovať budúce smerovanie mestskej časti tak, aby vízia čo najlepšie odrážala potreby občanov a iných subjektov pôsobiacich na území MČ, vznikalo PHRSR za aktívnej pomoci zamestnancov miestneho úradu, odborníkov, občanov a organizácií, pričom všetci títo aktéri prispeli k formulácii aktuálnych potrieb lokality, v ktorej žijú, o ktorú sa starajú a na ktorej im záleží.

PHRSR mestskej časti Čunovo bol spracovaný ako podporný dokument obsahujúci prioritné rozvojové oblasti, strategické ciele, opatrenia a aktivity podnecujúce rozvoj mestskej časti v súlade s platnou metodikou na vypracovanie dokumentu PHRSR, pričom dokument korešponduje s výsledkami analýz, identifikovanými problémami, ako aj s možnosťami realizácie programových zámerov, ktoré sú ovplyvňované kombináciou pôsobenia vnútorných a vonkajších faktorov.

I keď sa dokument PHRSR snaží detailne popísať budúcu podobu územia a taktiež finančnú stránku plánovaných zámerov, treba mať na pamäti, že nie je možné s definitívnou presnosťou stanoviť budúci vývoj a odhadnúť celkové náklady potrebné na realizáciu aktivít. Na druhej strane je zase potrebné zdôrazniť, že bez akejkoľvek predstavy o budúcich krokoch územia by bol rozvoj bezplánový, preto dokument PHRSR predstavuje významný oporný koncepčný materiál.

V období rokov 2021 – 2027 plánuje mestská časť Čunovo zrealizovať 13 hospodárskych, 7 sociálnych a 3 environmentálne zámery, na ktoré využije jednak vlastné zdroje, ale bude sa usilovať aj o získanie spolufinancovania v podobe nenávratných finančných príspevkov z národných a nadnárodných zdrojov, čo samospráve práve dokument PHRSR umožní, keďže viaceré nenávratné finančné príspevky sú podmienené súladom predkladaného zámeru s dokumentom PHRSR. Každý jeden realizovaný zámer posunie MČ Bratislava - Čunovo bližšie k naplneniu vytýčenej vízie – požadovaného stavu, ktorý chce v budúcnosti dosiahnuť.

Žijeme v dynamickom, rýchlo sa meniacom prostredí, preto bol aj PHRSR zostavený ako otvorený dokument, ktorý môže byť v čase podľa potrieb samosprávy aktualizovaný a revidovaný. Veríme, že realizácia jednotlivých zámerov spríjemní život občanov a pobyt návštevníkom a prispeje k vytvoreniu atraktívneho prostredia, v ktorom budú obyvatelia radi bývať, podnikatelia radi pôsobiť a návštevníci sa sem radi vracať.

Zoznam tabuliek a grafov:

Tabuľka 1 Zoznam realizovaných projektov, zdroj: MČ Bratislava - Čunovo	12

Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov MČ Čunovo (ŠÚSR, 2021)	15

Tabuľka 3 Prirodzený pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)	16

Tabuľka 4 Migračný pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)	17

Tabuľka 5 Celkový pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)	17

Tabuľka 6 Ekonomická aktivita obyvateľstva v mestskej časti Bratislava – Čunovo za rok 2011 (ŠÚSR,2011)	23

Tabuľka 7 Zoznam právnických subjektov v MČ Bratislava -  Čunovo	24

Tabuľka 8 Zoznam fyzických osôb pôsobiacich v MČ Čunovo	26

Tabuľka 9 Návrh rozpočtu MČ Čunovo na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 .....................26

Tabuľka 10 Rozpočet MČ Čunovo za  rok 2019 (Interná databáza MÚ Čunovo, 2020)	26

Tabuľka 11 Byty podľa formy vlastníctva  (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)	28

Tabuľka 12 Spádovosť mestskej časti Bratislava – Čunovo	30

Tabuľka 13 Vzdialenosť a časová dostupnosť z Čunova do okolitých okresov 	36

Tabuľka 14 Celková výmera intravilánu a extravilánu v Čunove (ÚGKK, 2020)	39

Tabuľka 15 Lokality sústavy Natura 2000 zasahujúce do územia MČ Čunovo	44

Tabuľka 16 Ekosystémové služby prvkov zelenej infraštruktúry MČ Čunovo	45

Tabuľka 17 Ekosystémové služby prvkov modrej infraštruktúry  MČ Čunovo	46

Tabuľka 18 Opatrenia a projekty PHRSR mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2021 - 2027	57

Tabuľka 19 Indikátory monitoringu	60

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov a pohlavná štruktúra (ŠÚSR, 2021)	15

Graf 2 Prirodzený pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)	16

Graf 3 Migračný pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)	17

Graf 4 Celkový pohyb obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)	17

Graf 5 Vývoj počtu obyvateľov (ŠÚSR, 2021)	18

Graf 6 Veková štruktúra obyvateľstva (ŠÚSR, 2021)	19

Graf 7 Index starnutia, (ŠÚSR 2021)	19

Graf 8 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)	20

Graf 9 Národnostné zloženie obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)	21

Graf 10 Religiózna štruktúra obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov, bytov , 2011)	22

Obrázok 1 Hodnotenie finančného zdravia MČ Čunovo (INEKO, 2018)	27

Obrázok 2 Areál vodných športov Divoká voda Čunovo (Divoká voda, 2020)	30

Obrázok 3 Kostol sv. Michala Archaniela v Čunove (Ephoto, 2012)	30

Obrázok 4 Kaštieľ v Čunove (Ephoto, 2012)	31

Obrázok 5 Múzeum moderného umenia Danubiana (Interná databáza MÚ Čunovo, 2020)	31

Obrázok 6 Pamätník obetiam 2. svetovej vojny (Interná databáza MÚ Čunovo, 2020)	31

Obrázok 7 Folklórny súbor Čunovský kŕdeľ (Čunovský kŕdeľ, 2019)	32

Obrázok 8 OZ Danube runners (2019)	34

Obrázok 9 Osobný prístav v Čunove (Zomato, 2020)	36

Zoznam použitých skratiek:

BD – Bude doplnené

EAO – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

EF – Environmentálny fond

ENO – Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo

EÚ – Európska únia

FO – Fyzická osoba

CHKO – Chránená krajinná oblasť

CHVÚ – Chránené vtáčie územie

MaHS – Monitorovacie a hodnotiace správy

MAS – Miestna akčná skupina

MČ – Mestská časť

MHD – Mestská hromadná doprava

MRK – Marginalizované rómske komunity

MŠ – Materská škola

MÚ – Miestny úrad

MVSR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

OP – Operačný program

OZ – Občianske združenie

PD – Projektová dokumentácia

PHSR/ PHRSR – Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

PO – Právnická osoba

ÚPSVR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

SODB – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

ŠK – Športový klub

ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky

VÚC – Vyšší územný celok

ZŠ – Základná škola

ŽoNFP – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

# Prílohy

Formulár Ú1: Zámer spracovania PHRSR

| Zámer spracovania PHRSR |  |
| --- | --- |
| Názov dokumentu | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo na roky 2021 – 2027 |
| Forma spracovania | PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci so zamestnancami samosprávy, občanmi a organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti Bratislava – Čunovo |
| Riadenie procesu spracovania | Proces spracovania dokumentu sa uskutočňoval za účasti pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti: hospodársku, sociálnu a environmentálnu |
| Obdobie spracovania | Zámer spracovať PHRSR mestskej časti Bratislava - Čunovo na roky 2021 – 2027 bol chválený dňa ...... uznesením č. ... schválením rozpočtu MČ na rok 2021. Dokument bol spracovávaný v období od augusta 2021 do novembra 2021. Podrobný harmonogram spracovania dokumentu je konkretizovaný vo formulári Ú2. |
| Financovanie spracovania | Náklady na vlastné spracovanie (vyjadrené v osobohodinách): BD Náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky: BD Náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť: BD Náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií: BD |

Formulár Ú2: Harmonogram spracovania PHRSR

| Harmonogram spracovania PHRSR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2021 |  |  |  |  |
| Termín (mesiac) | VIII. | IX. | X. | XI. |
| Úvod |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  |  |  |
| Strategická časť |  |  |  |  |
| Programová časť |  |  |  |  |
| Realizačná časť |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  |  |

Formulár Ú4: Zoznam členov pracovných skupín

| Zoznam členov pracovných skupín |  |
| --- | --- |
| Názov skupiny | Titul, meno, priezvisko |
| Hospodárska skupina: | Ing. Lubica Maászová Mária Broszová |
| Sociálna skupina: | Mgr. Janka Bánová |
| Environmentálna skupina: | Mgr. Janka Bánová |

Formulár PP1: Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

| Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblasť dát/téma | Zdroje dát | Webová stránka |
| Obyvateľstvo | Štatistický úrad SR Miestny úrad | www.slovak.statistics.sk www.cunovo.eu |
| Domový a bytový fond | Štatistický úrad SR Miestny úrad | www.slovak.statistics.sk www.cunovo.eu |
| Občianska vybavenosť | Miestny úrad | www.cunovo.eu |
| Technická infraštruktúra | Miestny úrad | www.cunovo.eu |
| Ekonomická štruktúra | Miestny úrad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad SR | www.cunovo.eu www.upsvar.sk www.slovak.statistics.sk |
| Rozpočet a finančné hospodárenie obce | Miestny úrad | www.cunovo.eu |
| Poloha | Atlas krajiny SR Google Earth | www.enviroportal.sk www.google.com/earth |
| Doprava a dostupnosť územia | Atlas krajiny SR Google Earth Portál cestnej databanky | www.enviroportal.sk www.google.com/earth www.cdb.sk |
| Prírodné podmienky | Atlas krajiny SR | www.enviroportal.sk |
| Využitie zeme | Katastrálny portál SR | www.katasterportal.sk/kapor |
| Životné prostredie | Štátna ochrana prírody SR | www.sopsr.sk/web |
| Cestovný ruch | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja | www.telecom.gov.sk |

Formulár PP1: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

| Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov dokumentu | Platnosť dokumentu | Úroveň dokumentu | Zdroj |
| Stratégia Európa 2030 | 2030 | Európska | www.eu2020.gov.sk |
| Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 | 2020 | Národná | www.partnerskadohoda.gov.sk |
| Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR) | 2030 | Národná | www.telecom.gov.sk |
| Národný rozvojový plán | 2030 | Národná | www.nsrr.sk |
| Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2021 – 2027 | 2027 | Regionálna | www.bratislavskykraj.sk |
| Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Čunovo 2015 - 2020 | 2020 | Lokálna | www.cunovo.eu |

Formulár A13: Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

| Kontrolný zoznam hodnotenia možných rizík |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh rizika | Objekt rizika | Zdroj rizika | Nežiaduce dôsledky | Pravdepodobnosť |
| Individuálne | Nedostatočná odborná pripravenosť pracovného tímu | Profily členov pracovného tímu | Neodborná, nedostatočná rozpracovanosť stratégie rozvoja | Nízka |
| Technické | Nevysporiadanie pozemkov, chybná projektová dokumentácia | Projektová dokumentácia, stavebné povolenia | Nemožnosť realizovať projekt, časové oneskorenie, predraženie projektu | Nízka |
| Ekologické | Poškodzovanie životného prostredia projektovými aktivitami | Interné dokumenty MČ | Negatívny dopad až degradácia životného prostredia | Veľmi nízka |
| Sociálne | Vnímanie projektových investícií obyvateľmi | Obyvateľstvo MČ | Obyvateľstvo nebude súčinné pri realizácii – napr. vysporiadavanie pozemkov | Nízka |
| Ekonomické | Rizikové zaobchádzanie s rozpočtom samosprávy | Rozpočet MČ | Zadlženie MČ | Veľmi nízka |

Formulár Z1:  Schválenie PHRSR

| Schválenie PHRSR |  |
| --- | --- |
| Dokument | Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo na roky 2021 – 2027 Hlavné časti dokumentu: Analytická časť (A) Strategická časť (B) Programová časť (C) Realizačná časť (D) Finančná časť (E) Záver |
| Spracovanie | Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci so zamestnancami samosprávy, obyvateľmi mestskej časti a organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti Obdobie spracovania: august 2021 – november 2021 Riadiaci tím – počet členov: Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 2 členovia, sociálna skupina – 1 člen, environmentálna skupina – 1 člen Externá odborná spolupráca: Gemini Group s.r.o. Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prostredníctvom web stránky obce www.cunovo.eu Náklady na spracovanie PHRSR: Bude doplnené |
| Prerokovanie | Prerokovanie v orgánoch samosprávy Verejné pripomienkovanie: dokument bol k dispozícii na verejné pripomienkovanie na web stránke mestskej časti Bratislava - Čunovo Pracovnú verziu dokumentu pripomienkovali zástupcovia samosprávy, odborníci na hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť |
| Schválenie | Dokument PHRSR mestskej časti Bratislava - Čunovo na roky 2021 – 2027 bol schválený: Uznesením ... BD |

Výsledky dotazníkového prieskumu:

V záujme zapojiť obyvateľov mestskej časti Bratislava - Čunovo do tvorby PHRSR bol vytvorený dotazník, ktorý bol dostupný v elektronickej forme na webovej stránke mestskej časti. Dotazník bol rozdelený na 2 časti – úvodnú a hlavnú časť. Cieľom úvodnej časti bolo zistenie základných charakteristík o respondentoch, hlavná časť bola zameraná na zisťovanie spokojnosti a názorov na rozvoj mestskej časti Bratislava - Čunovo.

Zber dotazníkov bol ukončený v novembri 2021. Príležitosť vyjadriť svoj názor využilo celkovo 179 občanov.

Zo 179 dotazníkov 57,70 % vyplnili ženy a 42,30 % muži.

36,30 % respondentov býva v mestskej časti Bratislava - Čunovo viac ako 21 rokov, 11,10 % z respondentov býva na území MČ 11 – 20 rokov a zvyšných 52,60 % tu býva menej než 10 rokov.

Pokiaľ ide o vekovú štruktúru respondentov, najpočetnejšia skupina (40,20 %) respondentov bola vo veku 30 - 39 rokov, druhú najpočetnejšiu skupinu (39,10 %) tvorili respondenti vo veku 40 – 49 rokov. Prieskumu sa zúčastnil aj respondenti iných vekových skupín, avšak nie v tak početnom zastúpení ako už vyššie spomínané skupiny obyvateľov.

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry malo v čase konania sa prieskumu najviac respondentov (47,50 %) najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Ďalšími početnými skupinami, ktoré prejavili záujem o účasť v dotazníkovom prieskume, boli osoby s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa (14,50 %) a so stredným odborným vzdelaním (14,00 %). Ostatné skupiny obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania boli v zastúpení pod 10 %.

Najpočetnejšiu skupinu (36,30 %) respondentov tvorili osoby zamestnané v súkromnom  sektore, nasledovali podnikatelia so zastúpením 21,20 % a osoby zamestnané vo verejnom sektore, ktoré tvorili 17,30 % respondentov. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili aj nezamestnané osoby, osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke, dôchodcovia, či študenti.

V nasledujúcej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu:

S bývaním v MČ Bratislava - Čunovo je spokojných 68,70 % respondentov, čiastočne spokojných 30,20 % a nespokojných 1,10 % respondentov.

Rozvoj mestskej časti v posledných rokoch hodnotí  až  41,60 % respondentov pozitívne, 34,30 % respondentov negatívne a zvyšok svoj postoj k rozvoju mestskej časti Bratislava - Čunovo nevedel posúdiť.

Celkom 33 % respondentov nepozná rozvojové plány mestskej časti, 55,30 % rozvojové plány pozná čiastočne. Rozvojové plány mestskej časti pozná len 11,70 % respondentov.

Respondenti hodnotili možnosti trávenia voľného času v mestskej časti Bratislava – Čunovo priemernou známkou 2,53.

Zápornejšie respondenti hodnotili úroveň služieb pre turistov, ktoré hodnotili priemernou známkou 3,42.

Podobne záporne hodnotili respondenti aj kvalitu ciest a chodníkov v mestskej časti. Kvalitu ciest a chodníkov ohodnotili priemernou známkou 3,32.

Väčšiu spokojnosť prejavili respondenti pri otázke týkajúcej sa kvality životného prostredia v mestskej časti Bratislava – Čunovo. Životné prostredie ohodnotili účastníci dotazníkového prieskumu priemernou známkou 2,22.

Respondenti vyjadrili nespokojnosť so stavom kultúrnych a historických pamiatok, ktorý ohodnotili priemernou známkou 3,94.

Za najviac nedostatkovú ohodnotili respondenti oblasť technickej infraštruktúry (98 respondentov), nasledovala oblasť sociálnej infraštruktúry (92 respondentov), celkový rozvoj MČ (62 respondentov), dopravná infraštruktúra (56 respondentov) a cestovný ruch (32 respondentov). Ostatné možnosti označilo za nedostatkové menej ako 20 respondentov. Súčet uvedených hlasov presahuje počet respondentov, keďže každý respondent mohol za nedostatkové označiť dve oblasti.

V závere dotazníka dostali respondenti priestor navrhnúť vlastné zámery, ktoré by sa mali v programovom období 2021 – 2027 v MČ Bratislava - Čunovo realizovať. Medzi návrhmi sa objavili:

- Pestrejšia ponuka spoločenských podujatí v MČ

- Vybudovanie materskej a základnej školy v MČ

- Vybudovanie prepojenia na diaľnicu

- Skvalitnenie pokrytia MHD

- Skvalitnenie dohľadu nad psíčkarmi (neporiadok na verejných priestranstvách)

- Zlepšenie prehľadnosti webovej stránky MČ a lepšia informovanosť obyvateľov

- Vytvorenie priestoru pre cezhraničnú spoluprácu

- Riešenie problému so zahusťovaním výstavby v MČ

- Vybudovanie kamerového systému a zvýšenie bezpečnosti v MČ

- Vybudovanie zdravotného strediska

- Rekonštrukcia chodníkov a dobudovanie verejného osvetlenia

- Dôraznejšia architektonická regulácia výstavby v MČ